Dodatek č. 14

**ke smlouvě o dílo č. 415-2015-508101 ze dne 15. 6. 2015**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřadKrajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice |
| **Sídlo:** | Husitská 1071/2, 415 02 Teplice |
| **Zastoupen:** | Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky TepliceIng. Jitka Procházková, odborný referent, Pobočka Teplice |
| **Adresa:** | Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice |
| **Telefon:** | +420 725548135 / +420 727956824 |
| **E-mail :** | s.balcarkova@spucr.cz / j.prochazkova2@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | GEOS Litoměřice s.r.o.  |
| **Sídlo:** | plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 |
| **Zastoupen:** | Ing. Zbyněk Řezník, jednatelem |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | XXXXXXXXXXXXX |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| **Telefon:** |  |
| **E-mail :** | XXXXXXXXXXXXXXXXX |
| **ID DS:** | 9vjhm85 |
| **Bankovní spojení:** | Komerční banka, a.s. |
| **Číslo účtu:** | 115 - 4380790267/0100 |
| **IČO:** | 06035159 |
| **DIČ:** | CZ06035159 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**  | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 274940 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 14 smlouvy o dílo,** ze dne 15. 6. 2015 č. objednatele 415-2015-508101 (dále jen dodatek).

**Předmět a účel smlouvy:**

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stebno u Dubic a Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Suchá u Stebna (dále jen „KoPÚ Stebno u Dubic“ a „KoPÚ Suchá u Stebna“).

# **Předmět a účel dodatku smlouvy**

* 1. Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 23. 9. 2021 došlo v příloze č. 1 a v příloze č. 2 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Stebno u Dubic a KoPÚ Suchá u Stebna k úpravě termínů plnění u dílčích částí 3.3.
	2. Na základě zvýšeného objemu prací v důsledku požadavku katastrálního pracoviště na zapracování změn v katastru nemovitostí se v příloze č. 1 a v příloze č. 2 ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Stebno u Dubic a KoPÚ Suchá u Stebna mění termíny u dílčích části následovně:
		+ - ***KoPÚ Stebno u Dubic***

*3.3. Mapové dílo z termínu do 2 měsíců od nabytí PM 1.R na nový termín do 4 měsíců od nabytí PM 1.R.*

* ***KoPÚ Suchá u Stebna***

*3.3. Mapové dílo z termínu do 2 měsíců od nabytí PM 1.R na nový termín do 4 měsíců od nabytí PM 1.R.*

# **Závěrečná ustanovení**

* 1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 415-2015-508101 ze dne 15. 6. 2015.
	2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 k dodatku č. 14 ke SoD KoPÚ Stebno u Dubic a příloha č. 2 k dodatku č. 14 ke SoD KoPÚ Suchá u Stebna.
	3. Ostatní ujednání vyplývající ze SoD a dodatků č. 1 až č. 13 zůstávají v platnosti.
	4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
	5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Teplicích dne 19.10.2021 | V Praze dne 15.10.2021 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| .......................................................... Ing. Pavel Pojer ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | .......................................................... Ing. Zbyněk ŘezníkjednatelGEOS Litoměřice s.r.o. |

**Přílohy**

Příloha č. 1 k dodatku č. 14 ke SoD KoPÚ Stebno u Dubic

Příloha č. 2 k dodatku č. 14 ke SoD KoPÚ Suchá u Stebna

Příloha č. 1 k dodatku č. 14 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Stebno u Dubic

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín ukončení**  |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole |  bod | 7  | **300**  | 2 100,- | 31.10.2015  |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3  | **1 500**  | 4 500,- |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU  | ha | 344 | **250**  | 86 000,- | 31.10.2015  |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu  | ha | 344  | **100**  | 34 400,- | 31.5.2016 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 193 | **450**  | 86 850,- | 30.11.2016  |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona |  100 bm | 2 | **1 500**  | 3 000,- | 30.11.2016  |
| Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona |  100 bm | 3 | **1 500**  | 4 500,- | 30.1.2020 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 346 | **175**  | 60 550,- | 28.4.2017  |
|  **Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč** |  |  |  | 281 900,- | **28.4.2017** |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 346 | **250**  | 86 500,- | 15.10.2018 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 20 | **500**  | 10 000,- | 15.10.2018  |
| Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření |  ha | 2 | **8 000**  | 16 000,- |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha | 35 | **1 250**  | 43 750,- |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 26 | **250**  | 6 500,- |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 6 | **250**  | 1 500,- |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 346 | **250**  | 86 500,- | 30.10.2020 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 6 | **1 800**  | 10 800,- | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
|  **Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč** |  |  |  | 261 550,- | **31.3.2021** |
| **3.3** | **Mapové dílo** | ha | 346 | **180** | 62 280,- | do 4 měsíců nabytí PM 1.R  |
|  **Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč** |  |  |  | 62 280,- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3.4.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 400 | **425** | 170 000,- | Nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v nemž došlo k zápiu KoPÚ do katastru nemovitostí  |
|  |  |  |  |  |   |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |   |   |   | 281 900,- |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |   |   |   | 261 550,- |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |   |   |   | 62 280,- |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |   |   |   | 170 000,- |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **775 730,-** |
| DPH 21% v Kč |   |   |   | 162 903,- |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **938 633,-** |
|   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| V Teplicích dne 19.10.2021 |  V Praze dne 15.10.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………………............... | ………………………………………………………… |
| Ing. Pavel Pojer | Ing. Zbyněk Řezník |
| ředitel Krajského pozemkovéhoúřadu pro Ústecký kraj | jednatel - GEOS Litoměřice s.r.o.  |  |  |

Příloha č. 2 k dodatku č. 14 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Suchá u Stebna

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín ukončení**  |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole |  bod | 4  | **300**  | 1 200,- | 31.10.2015  |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2  | **1 500**  | 3 000,- |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU  | ha | 133 | **250**  | 33 250,- | 31.10.2015  |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu  | ha | 133  | **100**  | 13 300,- | 31.5.2016 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 16 | **1 000**  | 16 000,- | 30.11.2016  |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona |  100 bm | 1 | **1 500**  | 1 500,- | 30.11.2016  |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 132 | **175**  | 23 100,- | 28.2.2017  |
|  **Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč** |  |  |  | 91 350,- | **28.2.2017**  |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 132 | **220**  | 29 040,- | 31.1.2018 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 10 | **400**  | 4 000,- | 31.1.2018 |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha | 15 | **1 300**  | 19 500,- |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 35 | **250**  | 8 750,- |
| 3.2.1.4. | Nové služby - 2. aktualizace PSZ  | ha | 132 | **49**  | 6 468,- | 30.10.2020 |
| 3.2.1.5. | Nové služby - nově navržené VHS opatření včetně výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů VHS opatření pro stanovení ploch záboru půdy stavbami | 100 bm | 1 | **12 500**  | 12 500,- | 30.4.2020 |
| 3.2.1.6. | Nové služby - předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 1 | **18 500**  | 18 500,- | 30.4.2020 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 132 | **250**  | 33 000,- | 31.8.2018 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 | **1 800**  | 5 400,- | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
|  **Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč** |  |  |  | 137 158,- | **31.3.2021** |
| **3.3** | **Mapové dílo** | ha | 132 | **180** | 23 760,- | do 4 měsíců nabytí PM 1.R  |
|  **Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč** |  |  |  | 23 760,- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3.4.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 200 | **400** | 80 000,- | Nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí  |
|  **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč**  |   |  | 80 000,- |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |   |   |   | 91 350,- |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |   |   |   | 137 158,- |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |   |   |   | 23 760,- |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |   |   |   | 80 000,- |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **332 268,-** |
| DPH 21% v Kč |   |   |   | 69 776,- |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **402 044,-** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| V Teplicích dne 19.10.2021 |  V Praze dne 15.10.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| …………………………………………............... | ………………………………………………………… |
| Ing. Pavel Pojer  | Ing. Zbyněk Řezník |
| ředitel Krajského pozemkovéhoúřadu pro Ústecký kraj | jednatel - GEOS Litoměřice s.r.o.  |  |  |