Dodatek č. 14

ke smlouvě o dílo č. 415-2015-508101 ze dne 15. 6. 2015

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husitská 1071/2, 415 02 Teplice |
| Zastoupen: | Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice Ing. Jitka Procházková, odborný referent, Pobočka Teplice |
| Adresa: | Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice |
| Telefon: | +420 725548135 / +420 727956824 |
| E-mail : | s.balcarkova@spucr.cz / j.prochazkova2@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEOS Litoměřice s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 |
| Zastoupen: | Ing. Zbyněk Řezník, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXXXXX |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Telefon: |  |
| E-mail : | XXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ID DS: | 9vjhm85 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 115 - 4380790267/0100 |
| IČO: | 06035159 |
| DIČ: | CZ06035159 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 274940 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 14 smlouvy o dílo, ze dne 15. 6. 2015 č. objednatele 415-2015-508101 (dále jen dodatek).

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stebno u Dubic a Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Suchá u Stebna (dále jen „KoPÚ Stebno u Dubic“ a „KoPÚ Suchá u Stebna“).

# Předmět a účel dodatku smlouvy

  - Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 23. 9. 2021 došlo v příloze č. 1 a v příloze č. 2 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Stebno u Dubic a  KoPÚ Suchá u Stebna k úpravě termínů plnění u dílčích částí 3.3.

  - Na základě zvýšeného objemu prací v důsledku požadavku katastrálního pracoviště na zapracování změn v katastru nemovitostí se v příloze č. 1  a v příloze č. 2 ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Stebno u Dubic a KoPÚ Suchá u Stebna mění termíny u dílčích části následovně:

      - KoPÚ Stebno u Dubic

- 3.3. Mapové dílo z termínu do 2 měsíců od nabytí PM 1.R na nový termín do 4 měsíců od nabytí PM 1.R.

- KoPÚ Suchá u Stebna

- 3.3. Mapové dílo z termínu do 2 měsíců od nabytí PM 1.R na nový termín do 4 měsíců od nabytí PM 1.R.

# Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 415-2015-508101 ze dne 15. 6. 2015.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 k dodatku č. 14 ke SoD KoPÚ Stebno u Dubic a příloha č. 2 k dodatku č. 14 ke SoD KoPÚ Suchá u Stebna.

  - Ostatní ujednání vyplývající ze SoD a dodatků č. 1 až č. 13 zůstávají v platnosti.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Teplicích dne 19.10.2021 | V Praze dne 15.10.2021 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| .......................................................... Ing. Pavel Pojer ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | .......................................................... Ing. Zbyněk Řezník jednatel GEOS Litoměřice s.r.o. |

- Přílohy

- Příloha  č. 1 k dodatku č. 14 ke SoD KoPÚ Stebno u Dubic

- Příloha  č. 2 k dodatku č. 14 ke SoD KoPÚ Suchá u Stebna

- Příloha č. 1 k dodatku č. 14 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Stebno u Dubic

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | 300 | 2 100,- | 31.10.2015 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 1 500 | 4 500,- |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU | ha | 344 | 250 | 86 000,- | 31.10.2015 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 344 | 100 | 34 400,- | 31.5.2016 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 193 | 450 | 86 850,- | 30.11.2016 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 2 | 1 500 | 3 000,- | 30.11.2016 |
|  | Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 3 | 1 500 | 4 500,- | 30.1.2020 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 346 | 175 | 60 550,- | 28.4.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 281 900,- | 28.4.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 346 | 250 | 86 500,- | 15.10.2018 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 20 | 500 | 10 000,- | 15.10.2018 |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 2 | 8 000 | 16 000,- |  |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 35 | 1 250 | 43 750,- |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 26 | 250 | 6 500,- |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 6 | 250 | 1 500,- |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 346 | 250 | 86 500,- | 30.10.2020 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 6 | 1 800 | 10 800,- | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 261 550,- | 31.3.2021 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 346 | 180 | 62 280,- | do 4 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 62 280,- |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 400 | 425 | 170 000,- | Nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v nemž došlo k zápiu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 281 900,- |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 261 550,- |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 62 280,- |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 170 000,- |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 775 730,- |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 162 903,- |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 938 633,- |  |
| V Teplicích dne 19.10.2021 |  | V Praze dne 15.10.2021 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |

| …………………………………………............... | ………………………………………………………… |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing. Pavel Pojer | Ing. Zbyněk Řezník |  |  |
| ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | jednatel - GEOS Litoměřice s.r.o. |  |  |

- Příloha č. 2 k dodatku č. 14 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Suchá u Stebna

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 300 | 1 200,- | 31.10.2015 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 1 500 | 3 000,- |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU | ha | 133 | 250 | 33 250,- | 31.10.2015 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 133 | 100 | 13 300,- | 31.5.2016 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 16 | 1 000 | 16 000,- | 30.11.2016 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 1 | 1 500 | 1 500,- | 30.11.2016 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 132 | 175 | 23 100,- | 28.2.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 91 350,- | 28.2.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 132 | 220 | 29 040,- | 31.1.2018 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 10 | 400 | 4 000,- | 31.1.2018 |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 15 | 1 300 | 19 500,- |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 35 | 250 | 8 750,- |  |
| 3.2.1.4. | Nové služby - 2. aktualizace PSZ | ha | 132 | 49 | 6 468,- | 30.10.2020 |
| 3.2.1.5. | Nové služby - nově navržené VHS opatření včetně výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů VHS opatření pro stanovení ploch záboru půdy stavbami | 100 bm | 1 | 12 500 | 12 500,- | 30.4.2020 |
| 3.2.1.6. | Nové služby - předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 1 | 18 500 | 18 500,- | 30.4.2020 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 132 | 250 | 33 000,- | 31.8.2018 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 | 1 800 | 5 400,- | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 137 158,- | 31.3.2021 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 132 | 180 | 23 760,- | do 4 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 23 760,- |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 200 | 400 | 80 000,- | Nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 80 000,- |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 91 350,- |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 137 158,- |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 23 760,- |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 80 000,- |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 332 268,- |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 69 776,- |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 402 044,- |  |
| V Teplicích dne 19.10.2021 |  | V Praze dne 15.10.2021 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| …………………………………………............... |  | ………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Ing. Pavel Pojer |  | Ing. Zbyněk Řezník |  |  |  |  |
| ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |  | jednatel - GEOS Litoměřice s.r.o. |  |  |  |  |