**Specifikace předmětu plnění dodavatele**

Před začátkem participace proběhne monitoring pohybu, který bude mít dodavatel participace k dispozici.

1/ **Rozhovory s klíčovými stakeholdery**

**Seznam klíčových stakeholderů**

* MČ P8
* Lesy hl. m. Prahy
* Univerzita (MFF UK a FHS)
* Povodí Vltavy s. p.

# Příměstský park Trojská kotlina z.s.

* TSK a. s.
* OCP MHMP
* Správa železnic

Rozhovory zorganizuje a povede garant projektu IPR Praha

Konkrétně je součástí zakázky:

* Účast na rozhovorech s klíčovými stakeholdery
* Výpomoc se zpracováním výstupů

**Termín:**  výstupy do 30.10. 2021

**2/ 4 workshopy se stakeholdery a s interním týmem IPR Praha:**

1/ workshop se stakeholdery na téma “problémy a hodnoty území” - se 3 stoly podle území: Pelc-Tyrolka, Bulovka a okolí; a území Rokytky v Libni. Ústředním tématem je i Povltavská promenáda samotná. Dohromady 4 stoly. **Termín workshopu:** **5. 10. 2021 14 - 18:30 h účast dodavatele dle jeho časových možností-nepovinná**

2/ interní workshop na zpracování hodnot a problémů do témat/ tezí **Termín workshopu:** **11. 10. 2021 9 - 13 h**

3/ ověření tezí se stakeholdery - všichni stakeholdeři dohromady **Termín workshopu:** **20. 10. 14 - 18 h**

4/ interní workshop na zpracování strategie **Termín workshopu:** **22. 10. 10:30 - 14:30**

**Workshopy budou již připraveny interním týmem IPR Praha (organizačně, obsahově i komunikačně) a bude zajištěna facilitace a zapisovatelé.**

Konkrétně je součástí zakázky:

* Účast na workshopech (účast na workshopu č. 1 nepovinná, č. 2- 4 povinná)
* Zpracování výstupů z workshopů 2, 3, 4
* facilitace na 3. workshopu a organizační výpomoc

**Termín:** výstupy do konce října 2021

3**/ Anketa na problémy a hodnoty směrem k veřejnosti** s výzvou přihlásit se jako stakeholder na rozhovor. Pro oblasti 1/Pelc Tyrolka 2/Libeňské nábřeží a Povltavská promenáda 3/ Rokytka v Libni.

Anketa přes radniční noviny, lokální FB skupiny, radniční web

Konkrétně je součástí zakázky:

* příprava ankety ve spolupráci se sociologem IPR Praha
* tvorba online verze ankety - překlopení na online platformu - ve spolupráci s externím IT specialistou doporučeným IPR Praha
* zpracování výstupů

**Termín:** výstupy nejpozději do 25.11.2021

**4/** **Rozhovory nebo dotazník se všemi lokálními neziskovými stakeholdery**

Konkrétně je součástí zakázky:

* nastavení a realizace rozhovorů
* zpracování výstupů

**Termín:** v průběhuříjna/listopadu/prosince 2021

**5/** **Představení a zpětná vazba na strategii**

* představení stakeholderům a konzultace s nimi
* *Konzultace s veřejností - výstava/infokontenjer + sběr zpětné vazby (konzultace s veřejností je na zvážení a bude upřesněn po diskuzi se zadavatelem)*

Konkrétně je součástí zakázky:

Workshop se stakeholdery

* organizace a příprava workshopů
* komunikace se stakeholdery - pozvánky
* Moderace akce
* facilitace stolů v rámci workshopů
* zpracování výstupů

*Konzultace s veřejností - výstava/infostánek + sběr zpětné vazby*

* *Příprava obsahu výstavy/ infostánku*
* *Eventuální účast na infostánku*
* *příprava ankety ve spolupráci se sociologem IPR Praha*
* *tvorba online verze ankety - překlopení na online platformu - ve spolupráci s externím IT specialistou doporučeným IPR Praha*
* *zpracování výstupů*

*Součástí nebude grafické zpracování a produkční zařízení výstavy nebo infostánku. Pronájem, tisky, produkční zajištění plánovacích kontejnerů, technické zázemí na online i offline setkání zajišťuje IPR Praha.*

**Termín**: v průběhu ledna 2022

Plán participace a harmonogram akcí bude dojednán na úvodních schůzkách se zadavatelem. Vše bude diskutováno také vzhledem k aktuální epidemiologické situaci. Harmonogram i samotné akce mohou být na základě aktuální situace přesunuty nebo změněny.

Nad rámec dílčích akcí bude mít dodavatel na starosti:

* koordinaci celého procesu participace
* komunikaci s městskými částmi společně s IPR Praha
* koordinaci mezi IPR Praha a dalšími dodavateli v případě jejich vstupu do procesu
* Identifikace komunikačních kanálů s veřejností (s podporou IPR Praha)
* zajištění informování veřejnosti ohledně procesu participace a výstupů participace ve spolupráci s IPR Praha
* vytvoření závěrečné zprávy k participaci pro zpracovatele studie a veřejnost podle domluvy se zadavatelem

Součástí zakázky **není** produkční zajištění akcí (pronájem, tisky, produkční zajištění plánovacích kontejnerů, technické zázemí na online i offline setkání). To zajišťuje IPR Praha.

Pozn. Pokud to epidemiologická situace nedovolí, budeme nuceni kontaktní akce nahradit jinými možnými metodami participace např. online debatou, prací s malými skupinami a jednotlivci atd. Tyto metody budou diskutovány a určeny na úvodních společných schůzkách dodavatele a IPR Praha.

Dodavatel bude v průběhu zakázky úzce spolupracovat s IPR Praha.