DODATEK č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „dodatek“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie

 se sídlem: Libníč 17, 373 71 Libníč

 zastoupený: Bc. Evou Kysnarovou – ředitelkou

 IČO: 00666271

 Spisová značka Pr 409 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

 Bankovní spojení:

 Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni a ve věcech finančních vystupovat a jednat:

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

 FINGO engineering s.r.o.

 se sídlem: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice

 zastoupená: Tomáš Urgenman, Libor Pils, jednatelé společnosti

 IČO: 039 51 103

 Osoba vykonávající technický dozor:

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):

 FINGO engineering s.r.o.

 se sídlem: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice

 zastoupená: Tomáš Urgenman, Libor Pils, jednatelé společnosti

 IČO: 039 51 103

 Osoba vykonávající činnost koordinátora:

1. Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

 se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

 zastoupený: Janem Kandlíkem, prokuristou společnosti

 tel. č.:

 IČO: 25160168

 DIČ: CZ25160168

 Bankovní spojení:

 Číslo účtu:

 Bankovní spojení:

 Číslo účtu:

 zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C vložka 6919

**I.**

Předmětem dodatku č. 3 je přerušení dodatečných prací uvedených v čl. I. Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na základě požadavku objednatele. Dle rozhodnutí vlády s ohledem na pandemii koronaviru byl uzavřen domov pro vstup třetí osobě.

**II.**

Doba plnění, místo plnění

Termín dokončení plnění je posunut o 2 měsíce, tj. do **31.07.2020**.

**III.**

Ostatní ujednání původní smlouvy ze dne 29.1.2019 a dodatku č. 2 ze dne 1.3.2020 se nemění a zůstávají v původním znění.

Tento dodatek bude v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, v platném znění, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn.

V  Libníči dne 19.5.2020

za objednatele: za zhotovitele:

……………………………… ………………………………….

 Bc. Eva Kysnarová Jan Kandlík

 ředitelka prokurista společnosti