DODATEK č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „dodatek“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie

se sídlem: Libníč 17, 373 71 Libníč

zastoupený: Bc. Evou Kysnarovou – ředitelkou

IČO: 00666271

Spisová značka Pr 409 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Bankovní spojení: 1000000881/5500 Raiffeisenbank, a.s.

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni a ve věcech finančních vystupovat a jednat:

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

FINGO engineering s.r.o.

se sídlem: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice

zastoupená: Tomáš Ungerman, Libor Pils, jednatelé společnosti

IČO: 039 51 103

Osoba vykonávající technický dozor:

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):

FINGO engineering s.r.o.

se sídlem: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice

zastoupená: Tomáš Urgenman, Libor Pils, jednatelé společnosti

IČO: 039 51 103

Osoba vykonávající činnost koordinátora:

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

zastoupený: Janem Kandlíkem, prokuristou společnosti

tel. č.:

IČO: 25160168

DIČ: CZ25160168

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 4255580287/0100

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: 2359412/0800

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C vložka 6919

**I.**

Předmětem dodatku č. 4 je prodloužení dodatečných prací uvedených v čl. I. Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na základě požadavku objednatele, a to z důvodu náročnosti probíhajících prací na chráněné památkové budově.

**II.**

Doba plnění, místo plnění

Termín dokončení plnění je posunut o další 2 měsíce, tj. do **30.09.2020**.

**III.**

Ostatní ujednání původní smlouvy ze dne 29.1.2019 a dodatku č. 2 ze dne 1.3.2020 se nemění a zůstávají v původním znění.

Tento dodatek bude v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, v platném znění, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn.

V  Libníči dne 27.07.2020

za objednatele: za zhotovitele:

……………………………… ………………………………….

Bc. Eva Kysnarová Jan Kandlík

ředitelka prokurista společnosti