SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Vaníčkova 315/7

160 17 Praha 6

Dodatek Č. 2

č. 9121000109

**SMLOUVA O DÍLO**

č. smlouvy 9121000065

(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

 **Smluvní strany**

**České vysoké učení technické v Praze**

Se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700

Organizační součást: Správa účelových zařízení ČVUT v Praze

Adresa: Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6
Bankovní spojení: 27-4082120257/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Praha

Zastoupená: xxxxxxxxxxxx, ředitelem

Oprávněná osoba ve věcech technických a investičních: vedoucí odboru servisních služeb, tel: xxxxxxxxxxx

Kontaktní osobou Objednatele je ve věcech technických:

Jméno: vedoucí oddělení, tel.: xxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

**Mikrosystem fh s.r.o.**

Se sídlem: Sebuzín 129, 403 02 Ústí nad Labem

IČO: 04141890

DIČ: CZ04141890

Bankovní spojení: 410001000/2010, Fio banka, a.s.

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem spisová značka C, vložka 35802

Zastoupená: xxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxx

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx

Ve věci fakturace:

Jméno: xxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxx

 (dále jen „Zhotovitel“, souhrnně též „smluvní strany“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 10. 8. 2021 „Smlouvu o dílo“,
č. smlouvy 9121000065, „Rekonstrukce elektrorozvodů blok E koleje Podolí ČVUT v Praze.

2. ZMĚNY SMLOUVY

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně čl. III Termín plnění, odst. 2.

 Dílo bude dokončeno do 31. 1. 2022

 2.2 **Odůvodnění změny ze závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ**

Jedná se o nepředvídatelné změny v objektivním výpadku obchodní sítě způsobené nedostatkem výrobních a přepravních kapacit. Dodavatel z tohoto důvodu nemůže ve smluvním termínu zajistit dodávku dílčích komponentů pro elektroměry, které jsou nezbytné pro dokončení díla. Měření spotřeb jednotlivých pokojů nebude možné zajistit až do dodání a následného nainstalování elektroměrů. Celý objekt bude jinak plně funkční a nic nebude bránit jeho běžnému provozu a užívání.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech stejné právní síly.

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění ve veřejném registru smluv v souladu se zákonem č. 314/2016 Sb. o registru smluv.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, rozumí jeho obsahu a na důkaz souhlasu jej podepisují.

Příloha č. 1 – dopis Elfetex spol. s r.o.

V Praze dne 20. 10. 2021 V Praze dne 21. 10. 2021

 ……………………………… ……………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednatel: |  |  Zhotovitel: |
| xxxxxxxxxx |  |  xxxxxxxxxxx |
| ředitel SÚZ ČVUT v Praze |  |  jednatel, Mikrosystem fh s.r.o.  |
|  |  |  |