SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele: SD/2021/0621			č. smlouvy zhotovitele: 011/2021

Objednatel:	Zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou			SAUL s.r.o.

Mírové náměstí 19, Jablonec n.N., 466 01		U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4

IČ: 262 340	 					IČ: 43224229

DIČ: CZ00262340					DIČ: CZ43224229

číslo účtu: 115-4410620227/0100			číslo účtu: 846 642 461/0100

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou 		bankovní ústav: KB Liberec

kontaktní osoba: Ing. Martin Jančík 			kontaktní osoba: Ing. arch. Jiří Plašil

tel.: 483 357 224	tel.: 731 411 599

e-mail: jancik@mestojablonec.cz			e-mail: plasil@saul-lbc.cz

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zpracování Změny č. 8 Územního plánu Jablonec nad Nisou, a to dle cenové nabídky ze dne 10.6.2021.

II.

Termín plnění/dodání

Dílo bude zpracováno dle následujícího harmonogramu:

- 1. etapa: návrh změny pro veřejné projednání	do 10 týdnů od doručení objednávky, zadání a podkladů,

- 2. etapa: čistopis změny pro vydání 		do 9 týdnů od předání pokynů objednatele.

III.

Cena a platební podmínky

- Celková cena díla dle cenové nabídky: 114 400,- Kč bez DPH, tj. 138 424,- Kč vč. DPH.

- Platební podmínky

- Při 14-ti denní splatnosti (tj. minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na podatelnu MMJN nejpozději do 3 dnů od data vystavení.

- Při delší splatnosti musí být faktura doručena nejpozději do 14-ti dnů před lhůtou splatnosti.

- Na faktuře je nutné uvést úplné číslo naší objednávky/smlouvy a jméno kontaktní osoby.

- K faktuře dodavatel přiloží kopii objednávky/smlouvy statutárního města Jablonec nad Nisou.

IV.

Záruční doba

K provedenému dílu poskytuje dodavatel záruční dobu v délce 60 měsíců.

V.

Závěrečná ustanovení

1) Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

3) Ochrana důvěrných informací

Platí, že veškeré informace týkající se předmětu díla, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu výkonu činností a povinností dle této smlouvy do styku, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě objednatele a dalších osob určených objednatelem a nesmějí být zhotovitelem použity k jiným účelům než k výkonu činností a povinností dle této smlouvy.

4) Výjimka z ochrany důvěrných informací:

Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace v projektové dokumentaci, které je nutné použít pro projednání dokumentace v rámci řízení podle Stavebního zákona, k získání potřebných rozhodnutí a povolení a k získání stanovisek a vyjádření podle dispozic objednatele.

5) Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.

6) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom výtisku.

Za objednatele:							Za zhotovitele:

V Jablonci nad Nisou dne: 2.9.2021				V Liberci dne: 18.10.2021

………………………………	…………………………….…

Ing. Martin Jančík	Ing. arch. Jiří Plašil

vedoucí odboru územního	jednatel

a hospodářského rozvoje

………………………………

Ing. Petr Roubíček

náměstek primátora

Za věcnou správnost: Ing. Michal Tichý

Odd. funkce: referent oddělení územního

a strategického plánování