Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

ze dne 30.06.2021

**I.  
Smluvní strany**

1. **Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace**

se sídlem: Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín

zastoupena: RNDr. Tomášem Hudcem, ředitelem školy

IČ: 62331639

DIČ: CZ62331639

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 101288824/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Tomáš Hudec – ředitel, tel.: 734 796 880

(dále jen „**objednatel**“)

1. **FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.**

se sídlem: Školní 863, 735 14 Orlová

zastoupena: Rudolfem Becíkem, jednatelem společnosti

IČ: 25396293

DIČ: CZ25396293

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-3585740277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18310

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Aleš Rypl, tel.: 605 243 705

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku jsou změny vůči smlouvě o dílo týkající se konečné ceny díla, které vznikly v důsledku víceprací a méněprací dohodnutých smluvními stranami.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Cena méněprací a víceprací**  **v Kč bez DPH** | **DPH 21%** | **Cena méněprací a víceprací**  **včetně DPH** |
| Změnový list č. 1.1. | 684 608,62 | 143 767,81 | 828 376,43 |
| Změnový list č. 1.2. | 11 371,81 | 2 388,08 | 13 759,89 |
| Změnový list č. 1.3. | 72 377,57 | 15 199,29 | 87 576,86 |
| Změnový list č. 1.4. | 85 837,52 | 18 025,88 | 103 863,40 |
| Změnový list č. 1.5. | 462 446,60 | 97 113,79 | 559 560,39 |
| Změnový list č. 1.6. | 95 207,15 | 19 993,50 | 115 200,65 |
| Změnový list č. 1.7. | 327 814,10 | 68 840,96 | 396 655,06 |
| Změnový list č. 1.8. | 579 244,80 | 121 641,41 | 700 886,21 |
| **Změna celkem** | **2 318 908,17** | **486 970,72** | **2 805 878,89** |

Změna díla celkem dle čl. V. Cena za dílo odst. 1 smlouvy o dílo po změně:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena bez DPH** | **DPH 21%** | **Cena celkem**  **včetně DPH** |
| SoD | 7 987 435,18 | 1 677 361,39 | 9 664 796,57 |
| Dodatek č. 2 | 2 318 908,17 | 486 970,72 | 2 805 878,89 |
| **Celková cena** | **10 306 343,35** | **2 164 332,11** | **12 470 675,46** |

Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v plném rozsahu beze změn.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Českém Těšíně dne:  …………………………………….  za objednatele  RNDr. Tomáš Hudec  ředitel školy |  | ……………………………..  za zhotovitele  Rudolf Becík  jednatel společnosti |