Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění dodavatele

PRVNÍ FÁZE PARTICIPACE

1) Hloubkové rozhovory s vlastníky a společné jednání s vlastníky

Účelem hloubkových rozhovorů je pochopení motivací a záměrů jednotlivých vlastníků, popsat jejich vnímání lokality a názorů či očekávání vůči chystané územní studii. Konkrétně je součástí zakázky:

- odsouhlasení polostrukturovaného dotazníku se zadavatelem

- nastavení a realizace rozhovorů

- zpracování výstupů z rozhovorů

- příprava společného jednání s vlastníky spolu se zadavatelem a MČ

- realizace společného jednání s vlastníky

- výstup ze společného jednání s vlastníky

Termín: říjen 2021

2) Prezentace zadání a analýz veřejnosti, plánovací vycházka

- Příprava obsahu prezentace veřejnosti - brožurka (PDF online)

- Příprava diskusního setkání s veřejností navazujícího na plánovací vycházku

- Organizace prezentace

- Domluvení řečníků a účastníků diskuze

- V případě potřeby administrativní podpora (zápis, příprava podkladů atd.)

- Příprava plánovací vycházky

- Vytvoření pozvánek na vycházky, diskuze a další naplánované aktivity podle dohody se zadavatelem

- Uspořádání komentované plánovací vycházky a diskuzní vycházky (diskuzí) se zpracovatelem

- Příprava programu a vytvoření pozvánek na vycházky podle dohody se zadavatelem

- Příprava podkladů a vedení vycházky za účasti zpracovatele studie, vytvoření zápisu, poznámek,

- Facilitace vycházek

- Tvorba výstupů

Termín: říjen-listopad 2021

3) Nereprezentativní dotazníkové šetření (anketa)

Dotazníkové šetření online ve spojení s offline možností odevzdat podněty na úřadě MČ

Konkrétně je součástí zakázky:

  - Vytvoření online dotazníků společně se sociologem IPR Praha a externím IT specialistou IPR Praha

  - Zpracování výstupů dotazníku

Termín: Září-Říjen 2021

3) Výstup shrnující první fázi participace

Výstup bude zahrnovat všechny poznatky a analytické výstupy z první fáze participace (vše, co se doposud odehrálo).

Termín: Listopad 2021

DRUHÁ FÁZE PARTICIPACE

4) Dodatečná jednání s vlastníky

Cílem je pokračovat v započaté diskuzi s vlastníky formou společného jednání za účasti zadavatele a MČ Nebušice a projednat konkrétní obrysy společného investorského přístupu.

- Příprava jednání

- Realizace a facilitace jednání

- Výstup z jednání

Termín: Prosinec 2021

5) Asistence při přípravě a realizaci veřejného projednání

Proces veřejného projednání je veden a připravován UZR MHMP, dodavatel bude pro UZR a MČ Nebušice asistovat při přípravě a vedení jednání.

- Vedení a facilitace přípravných schůzek (max. 2)

- Zaznamenání, předání a vysvětlení zpětné vazby od vlastníků, MČ a organizací HMP

- Příprava veřejného projednání

- Facilitace veřejného projednání

- Výstup shrnující poznatky z veřejného projednání

Termín: Leden-Duben 2022

6) Závěrečná zpráva: výstup shrnující první i druhou fázi participace

- Shrnutí celého procesu, sumarizace všech předchozích výstupů, dodání závěrečného komentáře

Termín: Duben 2022

Jak bude celý proces probíhat?

Plán participace a harmonogram akcí bude dojednán na úvodních schůzkách se zadavatelem. Vše bude diskutováno také vzhledem k aktuální epidemiologické situaci. Harmonogram i samotné akce mohou být na základě aktuální situace přesunuty nebo změněny.

Nad rámec dílčích akcí bude mít dodavatel na starosti:

- koordinaci celého procesu participace

- komunikaci s městskou částí společně se zadavatelem

- komunikaci s vlastníky

- koordinaci mezi UZR a dalšími zadavateli v případě jejich vstupu do procesu

- Identifikace komunikačních kanálů s veřejností (s podporou IPR Praha)

- zajištění informování veřejnosti ohledně procesu participace a výstupů participace ve spolupráci s IPR Praha

- vytvoření závěrečné zprávy k participaci pro zpracovatele studie a veřejnost podle domluvy se zadavatelem

Součástí zakázky není produkční zajištění akcí (pronájem, tisky, produkční zajištění prostor, technické zázemí na online i offline setkání). To zajišťuje IPR Praha, MČ Praha Nebušice a UZR MHMP.

Pozn. Pokud to epidemiologická situace nedovolí, budeme nuceni kontaktní akce nahradit jinými možnými metodami participace např. online debatou, prací s malými skupinami a jednotlivci atd. Tyto metody budou diskutovány a určeny na úvodních společných schůzkách dodavatele a UZR MHMP.

Dodavatel bude v průběhu zakázky úzce spolupracovat s IPR Praha, UZR MHMP a MČ Praha Nebušice.