**Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění dodavatele**

**PRVNÍ FÁZE PARTICIPACE**

**1) Hloubkové rozhovory s vlastníky a společné jednání s vlastníky**

Účelem hloubkových rozhovorů je pochopení motivací a záměrů jednotlivých vlastníků, popsat jejich vnímání lokality a názorů či očekávání vůči chystané územní studii. Konkrétně je součástí zakázky:

* odsouhlasení polostrukturovaného dotazníku se zadavatelem
* nastavení a realizace rozhovorů
* zpracování výstupů z rozhovorů
* příprava společného jednání s vlastníky spolu se zadavatelem a MČ
* realizace společného jednání s vlastníky
* výstup ze společného jednání s vlastníky

**Termín:** říjen 2021

**2) Prezentace zadání a analýz veřejnosti, plánovací vycházka**

* Příprava obsahu prezentace veřejnosti - brožurka (PDF online)
* Příprava diskusního setkání s veřejností navazujícího na plánovací vycházku
* Organizace prezentace
* Domluvení řečníků a účastníků diskuze
* V případě potřeby administrativní podpora (zápis, příprava podkladů atd.)
* Příprava plánovací vycházky
* Vytvoření pozvánek na vycházky, diskuze a další naplánované aktivity podle dohody se zadavatelem
* Uspořádání komentované plánovací vycházky a diskuzní vycházky (diskuzí) se zpracovatelem
* Příprava programu a vytvoření pozvánek na vycházky podle dohody se zadavatelem
* Příprava podkladů a vedení vycházky za účasti zpracovatele studie, vytvoření zápisu, poznámek,
* Facilitace vycházek
* Tvorba výstupů

**Termín:** říjen-listopad 2021

**3) Nereprezentativní dotazníkové šetření (anketa)**

Dotazníkové šetření online ve spojení s offline možností odevzdat podněty na úřadě MČ

Konkrétně je součástí zakázky:

* + Vytvoření online dotazníků společně se sociologem IPR Praha a externím IT specialistou IPR Praha
	+ Zpracování výstupů dotazníku

**Termín**: Září-Říjen 2021

**3) Výstup shrnující první fázi participace**

Výstup bude zahrnovat všechny poznatky a analytické výstupy z první fáze participace (vše, co se doposud odehrálo).

**Termín**: Listopad 2021

**DRUHÁ FÁZE PARTICIPACE**

**4) Dodatečná jednání s vlastníky**

Cílem je pokračovat v započaté diskuzi s vlastníky formou společného jednání za účasti zadavatele a MČ Nebušice a projednat konkrétní obrysy společného investorského přístupu.

* Příprava jednání
* Realizace a facilitace jednání
* Výstup z jednání

**Termín**: Prosinec 2021

**5) Asistence při přípravě a realizaci veřejného projednání**

Proces veřejného projednání je veden a připravován UZR MHMP, dodavatel bude pro UZR a MČ Nebušice asistovat při přípravě a vedení jednání.

* Vedení a facilitace přípravných schůzek (max. 2)
* Zaznamenání, předání a vysvětlení zpětné vazby od vlastníků, MČ a organizací HMP
* Příprava veřejného projednání
* Facilitace veřejného projednání
* Výstup shrnující poznatky z veřejného projednání

**Termín**: Leden-Duben 2022

**6) Závěrečná zpráva: výstup shrnující první i druhou fázi participace**

* Shrnutí celého procesu, sumarizace všech předchozích výstupů, dodání závěrečného komentáře

**Termín**: Duben 2022

**Jak bude celý proces probíhat?**

Plán participace a harmonogram akcí bude dojednán na úvodních schůzkách se zadavatelem. Vše bude diskutováno také vzhledem k aktuální epidemiologické situaci. Harmonogram i samotné akce mohou být na základě aktuální situace přesunuty nebo změněny.

Nad rámec dílčích akcí bude mít dodavatel na starosti:

* koordinaci celého procesu participace
* komunikaci s městskou částí společně se zadavatelem
* komunikaci s vlastníky
* koordinaci mezi UZR a dalšími zadavateli v případě jejich vstupu do procesu
* Identifikace komunikačních kanálů s veřejností (s podporou IPR Praha)
* zajištění informování veřejnosti ohledně procesu participace a výstupů participace ve spolupráci s IPR Praha
* vytvoření závěrečné zprávy k participaci pro zpracovatele studie a veřejnost podle domluvy se zadavatelem

Součástí zakázky **není** produkční zajištění akcí (pronájem, tisky, produkční zajištění prostor, technické zázemí na online i offline setkání). To zajišťuje IPR Praha, MČ Praha Nebušice a UZR MHMP.

Pozn. Pokud to epidemiologická situace nedovolí, budeme nuceni kontaktní akce nahradit jinými možnými metodami participace např. online debatou, prací s malými skupinami a jednotlivci atd. Tyto metody budou diskutovány a určeny na úvodních společných schůzkách dodavatele a UZR MHMP.

Dodavatel bude v průběhu zakázky úzce spolupracovat s IPR Praha, UZR MHMP a MČ Praha Nebušice.