DODATEK č. 1

ke smlouvě č. MUZNJ/00224/2021 na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

„Řešení nových expozic Žerotínského zámku v Novém Jičíně“

Smluvní strany:

1. **Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace**

se sídlem: 28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín

zastoupena: PhDr. Zdeňkem Orlitou, Ph.D., ředitelem

IČO: 00096296

DIČ: CZ00096296

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 836801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

1. **PROFURE TECHNOLOGIES s.r.o.**

se sídlem: Opavská 6233/20a, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupena: Zdeňkem Mičkem, jednatelem

IČO: 07950250

DIČ: CZ07950250

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 9991299912/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C77821

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely mezi sebou dne 18.3.2021 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru „Řešení nových expozic Žerotínského zámku v Novém Jičíně“ (dále jen „Smlouva“).

Ke Smlouvě č. MUZNJ/00224/2021 uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:

I.

1. Zhotovovaná projektová dokumentace je přímo navázána na projektovou dokumentaci stavebních úprav objektu Žerotínského zámku v Novém Jičíně zpracovávanou společností ATRIS, s.r.o. se sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, jejíž dokončení se zpozdilo a která ke dni uzavření tohoto dodatku není vyhotovena a předána objednateli.
2. Zhotoviteli tak shora uvedená skutečnost, kterou smluvní strany nemohly při uzavření Smlouvy předvídat,  objektivně a bez jeho zavinění brání v řádném pokračování projekčních prací na projektové dokumentaci dle Smlouvy. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínů pro předání díla dle článku IV. odst. 1 (2. část díla – prováděcí PD 1. NP) Smlouvy tak, že zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo nejpozději do **28. února 2022**.

II.

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy dvě vyhotovení a zhotovitel zbývající jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Novém Jičíně dne 19.10.2021 |  | V Ostravě dne 19.10.2021 |
|  |  |  |
| za objednatele  PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D.  ředitel |  | za zhotovitele  Zdeněk Miček  jednatel |