**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod. č. 857/ORM/2021 ze dne 10. 6. 2021, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), který je v souladu s usnesením Rady města Jihlavy
č. 1038/21-RM ze dne 7. 10. 2021 a týkající se akce:

**„Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova, Jihlava – Vybudování dočasného zázemí v suterénu objektu“**

# SMLUVNÍ STRANY

## Objednatel: **Statutární město Jihlava**

## se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

## zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky

## IČO: 002 86 010

## DIČ: CZ00286010

(dále též jako „objednatel“)

## Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.**

se sídlem: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava

zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1417

zastoupený: Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti

IČO: 181 98 074

DIČ: CZ18198074

(dále též jako „zhotovitel“)

(dále společně označováni jako „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“)

## Kontaktní osoba objednatele: Bc. Libor Kouba

 Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Roman Kapoun

 (dále též samostatně jako „kontaktní osoba“, společně jako „kontaktní osoby“)

## Osoby – subjekty oprávněné jednat za objednatele v technických věcech, které nejsou žádnou smluvní stranou této smlouvy:

## Technický dozor investora

## SAFETY PRO s.r.o.

## Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

## IČO: 285 71 690

## Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 Ivo Materna

 Demlova 3605/25, 586 01 Jihlava

IČO: 086 94 681

## Autorský dozor

 název: CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.

 sídlo: Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno

 IČO: 038 87 707

 (dále též jako „autorský dozor“ či „AD“)

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 6. 2021 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 857/ORM/2021, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova, Jihlava – Vybudování dočasného zázemí v suterénu objektu“ (dále jen „smlouva“).
	2. Smluvní strany se dohodly na změně lhůty plnění, resp. prodloužení lhůty k provedení díla v souladu s čl. 4.8. písm. c) smlouvy, a to z důvodu dodatečných požadavků ze strany objednatele a provozovatele na rozsah předmětu díla v průběhu realizace stavby a dále s ohledem na dodatečné požadavky Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.

Důvody, mající vliv na prodloužení lhůty plnění jsou následující:

* + - * Změna skladeb sádrokartonových stěn v dočasných šatnách. Generální projektant dne 9. 8. 2021 předložil požadavek hasičskému záchrannému sboru (HZS) na změnu požárních příček. Změna se týkala tloušťky SDK desek a izolace. Desky se měnily z 12,5 mm na 15 mm. Ze strany zhotovitele došlo k pozastavení dodávky desek a objednal desky nové. Tato změna měla termínový vliv nejen na suchou výstavbu, ale i na následný postup prací rozvodů VZT, elektroinstalace a rozvodů vody a kanalizace. Tento změnový požadavek způsobil zpoždění v délce 17 dnů.
* Z důvodu požadavku HZS ze dne 2. 8. 2021, který neumožnil použít kontaktní zateplení polystyrenem v dočasných šatnách navržených projektantem v PD. Projektant projednal s  hasiči jiný způsob zateplení. Tímto rozhodnutím byly pozastaveny práce na rozvodech potrubí VZT, vodovodu a rozvodech elektro, M+R, EPS a ERO. Tento změnový požadavek způsobil zpoždění v délce 14 dnů.
* Z důvodu požadavku provozovatele byla dne 8. 9. 2021 projektantem změněna ústředna EPS. Stávající ústředna je plná a nelze ji propojit s nově navrženou ústřednou EPS. Zhotovitel na požadavek provozovatele předložil návrh změny nové ústředny. Termín dodání této ústředny je dle výrobce stanovena k 15. 11. 2021, což zhotovitel podložil písemnou informací od výrobce. Poté je nutné ústřednu namontovat a naprogramovat. Délka montáže a programování je dalších 14 dnů ode dne dodání ústředny.
* V rámci dalšího požadavku byla dne 8. 9. 2021 navržena změna systému nouzového osvětlení bez CBS. Z této změny vyplývá jiná dodávka nouzových světel. Dodavatel svítidel garantuje jejich dodání v termínu do 10. 11. 2021, což zhotovitel podložil písemným potvrzením od dodavatele. Dalších 5 dnů je potřeba na montáž svítidel a provedení revize.
* Dalším dodatečným požadavkem objednatele a provozovatele byla změna typu dveří označených v PD jako D.27 za vrata sekční a ovládaná elektromotorem. Projektant dne 17. 9. 2021 vydal změnu a předložil k odsouhlasení. Předpokládaná dodávka a montáž je dle výrobce 6 týdnů od objednání, což zhotovitel doložil objednateli písemně. Zhotovitel objednal shora označené dveře dne 4. 10. 2021, předpokládaná dodávka proběhne 15. 11. 2021.

# PŘEDMĚT DODATKU

* 1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následující změně uvedené v tomto ustanovení.
	2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4. odst. 4.1. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje níže uvedeným zněním:

*„4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následující lhůtě plnění:*

*Lhůta k provedení díla:* ***do 29. 11. 2021*** *(dále též jako „termín dokončení“ či „lhůta k plnění“)*

*Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v  termínu dokončení, dostává se do prodlení.“*

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené ustanoveními tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
	2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.
	3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
	4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 1 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Jihlavě dne 20. 10. 2021 V Jihlavě dne 20. 10. 2021

………………………………… ……………………………….

##  Mgr. Petr Ryška Ing. Roman Kapoun

 náměstek primátorky jednatel společnosti