DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele 788-2016-504204, uzavřené dne 19.07.2016

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hošťka“**

**(**dále jen **„smlouva“)**.

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj,

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež

V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Zuzana Pilátová

Adresa: T.G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Telefon: +420 727 956 764

E-mail:  [z.pilatova@spucr.cz](mailto:klatovy.pk@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

## Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

## dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o.**

Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený: Ing. Jana Švábová, jednatelka

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatelka

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: +420 241 431 672

E-mail: agroplan@volny.cz

ID DS: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

IČ: 481 10 141

DIČ: CZ48110141

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

dále jen „**zhotovitel**“

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

**Preambule**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. 12.3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

V rámci plnění smlouvy o dílo byla etapa 3.2.3 Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků zpracovatelem odevzdána dne 13.3.2020. Dne 7.5.2020 bylo vydáno rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hošťka, do kterého bylo podáno řádné odvolání. Rozhodnutím ze dne 22.9.2020 bylo rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hošťka zrušeno a vráceno orgánu prvního stupně k doplnění a vydání nového rozhodnutí. Návrh komplexních pozemkových úprav byl dopracován a objednatel vyzval zhotovitele opětovně o Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků. Dne 19.8.2021 požádal zpracovatel dopisem č.j. SPU 302693/2021 o vícepráce na zhotovení dokumentace.

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava pod. čl. 6.1. smlouvy a znění přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

1. **Předmět dodatku**
   1. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní text pod-čl. 6.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*6.1 Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH* | *2 104 500,00 Kč* |
| *Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH* | *979 720,00 Kč* |
| *Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH* | *388 800,00 Kč* |
| *Hlavní celek – vytyčení pozemků bez DPH* | *50 000,00 Kč* |
| *Celková cena díla bez DPH* | *3 523 020,00 Kč* |
| *DPH 21%* | *739 834,20 Kč* |
| *Celková cena díla včetně DPH* | *4 262 854,20 Kč* |

Body 6.1.1 a 6.1.2 v pod-čl. 6.1 smlouvy zůstávají ve stávajícím znění smlouvy.

* 1. Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) uvedených v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností, a to následovně:

V hlavním celku **3.2. Návrhové práce** v dílčí části **3.2.4 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ - aktualizace** se mění počet měrných jednotek takto:

**Vícepráce:** Počet MJ (MJ = 100 bm) dle smlouvy (dodatku č. 1-5) 0 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 1 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 1 MJ (1 MJ á 41 120,00 Kč).

**Cena za vícepráce:** + 1 MJ x 41 120,00 Kč = + 41 120,00 Kč.

**Cena za celkem práce:** **1 MJ x 41 120,00 Kč** = **41 120,00- Kč.**

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
   2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
   3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z toho dvě (2) vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě (2) vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
   4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
   5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
   6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Nové znění přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.

V Plzni dne 6. 10. 2021 V Praze dne 20. 9. 2021

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

**Ing. Jiří Papež Ing. Jana Švábová**

Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel AGROPLAN spol. s r.o.