číslo dodatku č. 1 objednatele: 768/OŠK/D1/21

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo na opravu stavby**

(číslo smlouvy objednatele: 489/OŠK/21)

Článek I

Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Havířov

se sídlem Svornosti 86/2

736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:Mgr. Jana Feberová, náměstkyně primátora pro školství a kulturu

- ve věcech technických

a ve věcech stavby: XXXXXXXXX, vedoucí odboru školství a kultury

XXXXXXXXX, investiční referent odboru školství a kultury

e-mail: XXXXXXXXX

XXXXXXXXX, investiční referent odboru školství a kultury

e-mail: XXXXXXXXX

ID datové schránky: 7zhb6tn

Bankovní spojení: XXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXX

Identifikační číslo: 00297488

DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: VDS, spol. s r.o.

se sídlem: Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C vložka 2975

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: XXXXXXXXX, jednatel

- ve věcech technických: XXXXXXXXX

- ve věcech stavby: XXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXX

ID datové schránky: hd99x9b

Bankovní spojení: XXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXX

Identifikační číslo: 45194980

DIČ: CZ45194980

dále také obecně „smluvní strany“

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 22.6.2021 smlouvu o dílo na opravu stavby číslo smlouvy objednatele: 489/OŠK/21 na provedení stavby číslo 20009 - „Revitalizace turistické základny, Pstruží ev. č. 105“ (dále jen „původní smlouva).

**Část C**

**Změna obsahu původní smlouvy**

**Změna č. 1**

Vypouští se ze Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě stavební práce - v rámci zateplení podlahy půdního prostoru objektu nebude z důvodu změny odvětrání střešního pláště použit materiál navržený v projektové dokumentaci, nebude provedeno bourání a likvidace zdiva mezi vazníky, které po odkrytí stávajících konstrukcí nebylo nalezeno, nebude odstraněna izolace tepelné podlahy v rozsahu navrženém v projektové dokumentaci, a to vše v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

**Změna č. 2**

Rozšiřuje se Článek III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce v rámci opravy střechy objektu – odstranění asfaltových pásů původní hydroizolace a provedení změny odvětrání střešní pláště a s tím související změny tepelné izolace podlahy půdního prostoru a změn provedení detailů u okapového žlabu a hřebene střechy, a to vše v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

**Změna č. 3**

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací:

1.  Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. VZ/199/OŠK/21 – „Revitalizace turistické základny, Pstruží ev. č. 105“, stavby  
č. 20009 a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 11.10.2021, usn.  
č. 3590/76RM/2021 o snížení ceny díla o -16 111,18 Kč bez DPH (- 19 494,48 Kč s DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 234 793,12 Kč bez DPH (284 099,82 Kč s DPH) a činí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH |
| Původní cena dle SOD č. 489/OŠK/21 | 2 243 674,18 Kč | 471 171,58 Kč | 2 714 845,76 Kč |
| Méněpráce dle Dodatku č. 1 | -16 111,18 Kč | -3 383,30 Kč | - 19 494,48 Kč |
| Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1 | 234 793,12 Kč | 49 306,70 Kč | 284 099,82 Kč |
| **Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1** | **2 462 356,12 Kč** | **517 094,98 Kč** | **2 979 451,10 Kč** |

Položkový rozpočet na jednotlivé méněpráce a dodatečné stavební práce související s realizací díla jsou specifikovány v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1.

**Část D**

**Závěrečné ujednání**

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 11.10.2021, č. usnesení 3590/76RM/2021.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnové listy na méněpráce a dodatečné stavební práce

Havířov, dne 20.10.2021 Havířov, dne 18.10.2021

za objednatele: za zhotovitele:

……………………………………….. ………………………………….

Mgr. Jana Feberová, v. r. XXXXX, v.r.

náměstkyně primátora pro školství a kulturu jednatel společnosti

*Za správnost: Gabriela Jandová, investiční referent OŠK*

*Havířov dne 21.10.2021*