# Dodatek č.1 ke

# SMLOUVĚ O DÍLO č. 2/2021

###### dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Skupinový vodovod Moravskotřebovska**

**IČO: 72053453**

**DIČ: CZ2053453**

**se sídlem Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová**

zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje

zastoupen ředitelkou svazku Soňou Borovcovou

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Stavební vodohospodářská s.r.o.**

**IČO: 287 71 346**

**DIČ: CZ28771346**

**sídlo Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová**

zápis v rejstříku OR KS Hradec Králové oddíl C vložka 26437

zastoupen Ing. Pavlem Binkou – jednatelem společnosti

Bc. Davidem Vávrou – jednatelem společnosti

- dále jen zhotovitel -

## I.

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo pod názvem: **Výměna vodovodu Staré Město - za poštou** a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu za dílo za podmínek stanovených touto smlouvou, a to na základě výběrového řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného objednatelem.
2. Vzhledem k tomu že nebylo možné provézt Relining – protažení přípojek DN32 původním litinovým potrubím DN 100 v délce 77 m, bylo nutné tuto část provézt taktéž jako řízený protlak. Po skutečném zaměření stávajícího potrubí vodovodu bylo zjištěno, že je velmi blízko nové trase potrubí, takže by mohlo dojít při provádění řízeného protlaku k poškození stávajícího potrubí a nutnosti řešit zásobování pitnou vodou z náhradního zdroje (cisternou). Bylo tedy navrženo provedení provizorního zásobovacího potrubí jako „suchovodu“ Z těchto úprav vznikly méněpráce a vícepráce, které jsou předmětem tohoto dodatku.

**III.**

**Cena za dílo**

1. Cena za dílo byla dohodnuta ve výši **1.006.125, - Kč bez DPH dle původní SoD**

Méněpráce - **35.574, - Kč**

Vícepráce **46.161,10 Kč**

**Cena za dílo včetně dodatku č.1 : 1.016.712,10 Kč bez DPH**

## XIII.

## Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě a právní poměry jím založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. Tento dodatek č.1 ke smlouvě 2/2021 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv (§6 zák. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§5 zákona č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Skupinový vodovod Moravskotřebovska a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy, a to:

- Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací - méněprací

1. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě bylo schváleno Radou svazku Skupinového vodovodu Moravskotřebovska dne 19.10.2021 č. usnesení 19102021/2C
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Ostatní články původní smlouvy dílo zůstávají nezměněny.

#### V Moravské Třebové dne : 19.10.2021

Za objednatele : Za zhotovitele :

…………….……….…………….……… ………….………….……….……………

Soňa Borovcová Ing. Pavel Binka – jednatel společnosti

ředitelka svazku

…………………………………………

Bc. David Vávra – jednatel společnosti