DODATEK Č. 1 SmlouvY o dílo

**I.
Smluvní strany**

1. **Domov Iris, příspěvková organizace**

se sídlem: Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Rybářská 1223/13

zastoupena: Mgr. Michal Mariánek- ředitel organizace

IČ: 70631824

DIČ: CZ70631824

 (dále jen „**objednatel**“)

1. **MV STAVBY VJAČKA s. r. o.**

se sídlem: Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice

provozovna: Hlučínská 13, 725 29 Ostrava - Petřkovice

zastoupena: Milan Vjačka - jednatel

IČO: 28575148

DIČ: CZ28575148

bankovní spojení: Moneta Money Bank a. s.

číslo účtu: 203879828/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C32737

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Milan Vjačka

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 4. 2021 smlouvu o dílo na realizaci zpevněné plochy vč. odvodnění u objektu objednatele. V průběhu stavby se vyskytla potřeba úprav v původním zadání. Jedná se zejména o změnu návrhu vsakovacího systému, z důvodu zjištěné vyšší hladiny spodní vody než bylo uvažováno, nutnost přesunu retenční jímky se vsakovacím systémem, jelikož na původně plánovaném místě nebylo možno tuto jímku umístit, z důvodu výskytu kořenového systému vzrostlých stromů, provedení úpravy zpevněné plochy v místě stávajícího parkoviště z důvodu různých výškových úrovní ploch a doplnění svislého DZ, pro zpřehlednění situace při výjezdu ze zpevněné plochy na jednosměrnou komunikaci. Jedná se o práce, které nelze oddělit od původního zadání a zároveň se jedná o práce nezbytné pro dokončení předmětu smlouvy. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě, který výše uvedené změny upravuje.
2. Dodatek je uzavírán dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**III.**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 zní následovně:

Původní cena bez DPH 1 652 274,38Kč

Méně práce bez DPH 8 280,29 Kč

Více práce bez DPH 206 935,08 Kč

Nová celková cena bez DPH 1 850 929,17 Kč

Změnový list č. 1 vč. rozpočtu je přílohou tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

(DPH bude uvedeno v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 48a - Sazby daně u staveb pro sociální bydlení)

**IV.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Příloha ke ZL č. 1 – položkový rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě dne 11. 10. 2021 …………………………………….za objednatele |  | V Ostravě dne 11. 10. 2021……………………………..za zhotovitele |