## Dodatek č. 1

k objednávce č. 3610003375 ze dne 24.9.2021

(dále jen „objednávka“)

## Smluvní strany

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem	Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO:	04767543

DIČ:	CZ04767543

zastoupen:	xxx

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A vložka 77322 bankovní spojení	xxx

xxx

(dále jen „Objednatel“)

## a

Ethixx Technology s.r.o.

se sídlem	Pohořelec 149/6, 118 00 Praha 1 - Hradčany

IČO:	02034913

DIČ:	CZ02034913

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále též jako „Smluvní strany“),

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k objednávce (též jen „Dodatek č. 1”).

## Předmět Dodatku č. 1

  - Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení termínu pro poskytnutí Služeb, a to z důvodu spočívajícího na straně Objednatele, neboť v době před zahájením realizace předmětu plnění bylo zjištěno, že pro řádné dokončení díla je nezbytné vypracovat předmět plnění podle jiné/novější Metodiky. Objednatelem poskytnutá Metodika tak musela být Objednatelem aktualizována, a došlo tedy k předání kompletních podkladů pro realizaci díla o deset pracovních dnů později, než předpokládala objednávka.

  - Smluvní strany se dohodly, že konečný termín pro poskytnutí Služeb dle objednávky, stanovený v souladu s Přílohou č. 1 cenové poptávky určený datem podpisu objednávky Smluvními stranami se prodlužuje o dobu deseti pracovních dnů na den 16.12. 2021 a to dle následujícího aktualizovaného harmonogramu:

| T0 | podpis objednávky | 5. 10. 2021 |
| --- | --- | --- |
| T0 + 30 PD | návrh Studie | 18.11. 2021 (28.10. a 17.11. je svátek) |
| T0 + 35 PD | připomínkové řízení se Zadavatelem | 25. 11. 2021 |
| T0 + 40 PD | prezentace pro příjemce | 2. 12. 2021 |
| T0 + 45 PD | připomínkové řízení s příjemcem | 9. 12. 2021 |
| T0 + 50 PD | finální Studie (dokončení díla) | 16. 12. 2021 |

PD je zkratka „pracovních dnů“.

  - Současně se smluvní strany dohodly, že dodací lhůta uvedená na původní objednávce, tedy do 29.11.2021, která nereflektovala ujednání o době realizace nastavené ode dne akceptace/podpisu objednávky, se nahrazuje harmonogramem dle předchozího odstavce.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

## Závěrečná ustanovení

  - Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, tj. splněním zákonné podmínky stanovené § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

  - Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a každá smluvní strana obdrží elektronický dokument podepsaný v souladu s platnou právní úpravou.

V Praze dne:	V Praze dne:

xxx

xxx

xxx

## Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

xxx

Ethixx Technology s.r.o.