Č. j. 2021/5160/NM

Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo č. 210770
Objednatel: 


Národní muzeum

se sídlem: 


Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ: 115 79

jejímž jménem jedná: 
Ing. Ivo Macek RNDr. – ředitel přírodovědeckého muzea 

IČ: 



000 23 272 









DIČ: 



CZ 00023272

(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel: 


DCI Czech a.s.

se sídlem: 


Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10

Jejímž jménem jedná: 
Petr Kysučan, místopředseda představenstva

Ing. Jiří Poláček, člen představenstva

IČ: 



045 01 624


DIČ: 



CZ04501624

(dále jen „dodavatel“)

I.

1. 
Smluvní strany uzavřely dne 20.8.2021 Smlouvu o dílo č. 210770 (dále jen „smlouva“) k veřejné zakázce č. VZ210178 pod názvem „Havarijní oprava chlazení v sekci A“. Při přípravě realizace projektu vč. objednání chladící technologie od firmy CIAT – Francie byly zjištěny závažné termínové problémy ve výrobě. Dne 11.8.2021 byla ze strany dodavatele zaslána předběžná objednávka zahraničnímu výrobci chladícího zařízení (CIAT), která byla 12.8.2021 potvrzena s tím, že termín dodání bude potvrzen po závazném objednání. Po závazném potvrzení objednávky výrobce informoval dodavatele, že reálný termín pro dodání předmětné technologie je k 22.11.2021.

2.

Smluvní strany v souladu s ustanovením článků 6.3 smlouvy se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo.
II.

Ustanovení čl. 2. odst. 2.2. smlouvy se mění a po změně zní:

2.2
Ukončení plnění: výroba a dodání základní chladící do 19.10.2021 a ukončení plnění do 15 týdnů od zahájení plnění, nejpozději však do 30. 11. 2021

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 výtiscích z nichž objednatel obdrží 2 výtisky, dodavatel kontroly obdrží 1 výtisk.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zároveň prohlašují, že si tuto řádně přečetly, že tato nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Praze dne






V Praze dne 

Za objednatele:






Za dodavatele:

.....................................................



.....................................................

Národní muzeum





DCI Czech a.s.
Ing. Ivo Macek RNDr. 





Petr Kysučan

Ředitel přírodovědeckého muzea



Místopředseda představenstva

.....................................................









DCI Czech a.s.









Jiří Poláček









člen představenstva



