**Dodatek ke smlouvě o dílo**

**„Oprava havárie střechy na objektu MŠ Radost, Kozlovská 44, Přerov, 750 02“**

Dodatek číslo 1. (dále jen dodatek), byl uzavřen mezi smluvními stranami

1. **Mateřská škola Radost**

Se sídlem: Kozlovská 44, Přerov, 750 02

Zastoupená: Mgr. Michaelou Hučínovou – ředitelkou školy, na základě zřizovací listiny

IČ: 60782081

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo transparentního účtu:

E-mail:

Telefon:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „**objednatel**“)

a

1. **Karel Hradil**

Se sídlem: Budovatelů 239/1, Přerov, 750 02

Zastoupena: Karlem Hradilem

IČ: 18071945

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany ujednávají následující:

1. Doba a místo plnění

**1. 1.** Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě

Zahájení realizace díla: nejpozději 30. 8. 2021

Ukončení stavebních prací: nejpozději 13. 10. 2021

Předání a převzetí díla: nejpozději 18. 10. 2021

**2. Staveniště**

**2. 1.** Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel uzavírá s odběratelem dohodu, kdy odebrané energie, které jsou v počátku a při ukončení stavebních prací zaznamenány do stavebního deníku jsou po ukončení stavebních prací fakturovány zhotoviteli, a to ve výši stanovené dodavateli jednotlivých energií.

**3. Závěrečná ustanovení**

**3. 1.** Ostatní ustanovení se nemění.

**3. 2.** Dodatek je vytvořen ve 4 provedeních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

V Přerově dne 16. 8. 2021

…………..…………. …….……………………

objednavatel zhotovitel