Číslo smlouvy objednatele: SML/021/2020

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI NA
REALIZACI STAVBY

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 21.1. 2021

1. OBJEDNATEL

Město Kroměříž

se sídlem: Velké námětí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČO:00287351

DIČ: CZ00283924

zastoupeno; XXX - starosta

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 8326340247/0100

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

XXX - referent oddělení přípravy a realizace investic, tel: XXX

*(dále jako „Objednatel")*

a

1. ZHOTOVITEL

„Společnost pro zimní stadion v Kroměříži"

zastoupená na základě Smlouvy o společnosti ze dne 5. 11. 2020 vedoucím společníkem:

Vedoucí společník:

INTAR a.s.

se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

IČO:25594443

DIČ: CZ25594443

Zastoupena: XXX, předsedou představenstva

zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3239

Identifikátor datové schránky: kbrqiit

Společník:

AS PROJECT CZ s.r.o.

se sídlem: U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov

IČO:26095254

DIČ: CZ26095254

zastoupena: XXX, jednatelem

zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13681

*(dále jako „Zhotovitel")*

(společně též jako „smluvní strany")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli v souladu s čl. XVIII. Smlouvy o dílo - č. smlouvy

|  |  |
| --- | --- |
|  | *zapracování připomínek vzniklých z připomínkového řízení, předpokládaná doba trvání Inženýrské činnosti 8 kalendářních týdnů;*1. *Protokolární předání a převzetí DSP včetně dokladové části - ihned po skončení Inženýrské činnosti;*
2. *Podání žádosti pro společné (stavební) řízení do 1 kalendářního týdne od protokolárního předání a převzetí projektové dokumentace pro společné řízení;*
3. *Nabytí právní moci společného (stavebního) povolení do 14 kalendářních týdnů od podání žádosti pro společné (stavební) povolení;*
4. *Předání projektové dokumentace pro provádění stavby vč. naceněného položkového rozpočtu s výkazem výměr k připomínkovému řízení Objednateli do 24 kalendářních týdnů od písemné výzvy Objednatele k zahájení prací, přičemž tuto výzvu bude Objednatel oprávněn zaslat nejdříve po podání žádosti o společné povolení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak;*
5. *Připomínkové řízení k projektové dokumentaci pro provádění stavby do 8 kalendářních týdnů od předání k připomínkovému řízení;*
6. *Zapracování připomínek k projektové dokumentaci pro provádění stavby do 8 kalendářních týdnů od předání připomínek Objednatelem a současně protokolární předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a naceněného položkového rozpočtu s výkazem výměr (Části Díla);*
 |

|  |  |
| --- | --- |
| *Zástupce objednatele* | *fyzická osoba jmenovaná Objednatelem jako Zástupce objednatele dle článku X. Smlouvy. Dokud Objednatel nerozhodne v souladu s touto Smlouvou jinak, bude Zástupcem objednatele:**XXX, projektový manažer odboru investic Městského úřadu Kroměříž**Telefon: XXX**E-mail:* *XXX**Adresa pro doručování: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž* |

3. Tímto dodatkem se mění čl. V (Termín a místo plnění), odst. 7 Smlouvy ve znění, které následuje:

*Objednatel si dle § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje právo na změnu závazku, a to z objektivního důvodu - změnu prostorového uspořádání území oproti rozpracované DUR v rozsahu dle koncepční studie, která je přílohou č. 5 této Smlouvy. Změnu závazku si Objednatel vyhrazuje využít nej později do konce září 2021.*

Příloha č. 1: Revidovaný Harmonogram postupu prací

V Kroměříži dne 1. 10. 2021

V Brně dne 29. 9. 2021

 …………………………………

za objednatele

XXX

starosta města

za zhotovitele

XXX

pčedseda představenstva INTAR a.s.