Č. sml.: 21-01-16

**D O D A T E K  Č. 1 S M L O U V Y O D Í L O**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# I. Smluvní strany

**Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany**

se sídlem: Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno

IČ: 44992785/22

Jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č.ú.: 16622621/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Jitka Streitová

**a**

**Zhotovitel:**

místem podnikání:

IČ:

Po vzájemné dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo **„Repase dveří v budově MŠ Zapletalova“** ze dne 28. 7. 2021.

# II. Předmět dodatku

1. Mění se čl. III odst. 1 smlouvy „Čas a místo plnění“ takto:

*Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:*

*Zahájení: od 11. 10. 2021*

*Dokončení celého díla: nejpozději do 17. 12. 2021*

# III. Ostatní ujednání

1. Zbývající ujednání dle uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy, je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho v registru smluv. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v plném rozsahu.

## Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

### Tento dodatek byl schválen na základě usnesení Rady městské části Brno-Tuřany z 78/VIII. schůze konané dne 4. 10. 2021.

V Brně dne: V Brně dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

## Radomír Vondra

 starosta