|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  | |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 2 500 | 25 000,00 | | 29.04.2019 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 |  |  | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 246 | 1 100 | 270 600,00 | | 29.04.2019 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech | ha | 33 | 1 400 | 46 200,00 | |
| Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 |  |  | |  |
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 49 | 1 900,00 | 93 100,00 | | 30.06.2019 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 99 | 1 900 | 188 100,00 | | 30.06.2019 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 |  |  | |  |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 50 000 | 50 000,00 | | 30.06.2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 279 | 400 | 111 600,00 | | 30.11.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 279 | 250 | 69 750,00 | | 31.10.2019 |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | **854 350,00** | | **31.01.2020** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  | |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 279 | 600 | 167 400,00 | | 28.02.2022 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 27 | 1 000 | 27 000,00 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 45 | 1 500 | 67 500,00 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 8 | 1 500 | 12 000,00 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 279 | 320 | 89 280,00 | | 31.08.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem** (3.5.1.-3.5.3.) **bez DPH v Kč** | |  |  |  | **393 180,00** | |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 279 | 420 | 117 180,00 | | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | **117 180,00** | |  |
| **3.7.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** | 100 bm | 100 | 1 500 | 150 000,00 | | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| **Vytyčení pozemků de zaspané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | **150 000,00** | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| **Rekapitulace hlavních dílčích celků** | | | | | | | |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.1.- 3.4.5.) bez DPH | | | | | | 854 350,00 | |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH | | | | | | 393 180,00 | |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | | | | | | 117 180,00 | |
| 4. Hlavní celek – vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | | | | | | 150 000,00 | |
| Celková cena díla bez DPH | | | | | | **1 514 710,00** | |
| DPH 21% | | | | | | 318 089,60\* | |
| Celková cena díla včetně DPH | | | | | | **1 832 799,60\*** | |

\* Rozdíl 0,50 Kč z důvodu dřívějšího zaokrouhlování částek