D O D A T E K    č . 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY na akci „Architektonické řešení Nové expozice Muzea Cheb“  evidenční číslo objednavatele 15/2021 ze dne 11. 3. 2021

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1 MUZEUM CHEB, p. o. KARLOVARSKÉHO KRAJE

se sídlem: 		náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb

IČO: 			00074276

DIČ: 			CZ00074276

bankovní spojení: 	Anonymizováno

číslo účtu:	Anonymizováno

zastoupený: 	Ing. Martina Kulová, ředitelka

telefon : 739 322 499 	e-mail : kulova@muzeumcheb.cz

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 527

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. Hlaváček  - architekti, s. r. o.

sídlo: 			Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6

IČO:			259 26 497

DIČ:  			CZ25926497

bankovní spojení:	Anonymizováno

číslo účtu:	Anonymizováno

zastoupený: 		prof. Ing. arch. Michalem Hlaváčkem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

ČÁST PRVNÍ

Účel a obsah dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny výše uvedené smlouvy dohodnuté mezi smluvními stranami:

V článku IV.  - Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění, předání díla) odst. 4.1  zní:

4.1	Lhůta pro předání technického a výtvarného scénáře architektonicko-interiérového řešení celé muzejní expozice do 210 dní od účinnosti smlouvy. Termín pro předání prováděcí dokumentace v podrobnostech pro realizaci expozice do 90 dní od nabytí právní moci závazného stanoviska orgánu památkové péče nebo stavebního povolení, pokud bude vyžadováno.

Se mění takto:

- Termín odevzdání výtvarného scénáře architektonicko-interiérového řešení celé muzejní expozice – 29. 10. 2021. Technický scénář bude součástí  PDPI (projektová dokumentace provedení interieru).

- Termín odevzdání orientačního propočtu nákladů výtvarného scénáře architektonicko-interiérového řešení - 30. 11. 2021

- Lhůta pro předání Dokumentace pro stavební povolení do 90 pracovních dní od termínu potvrzeného dodání podkladů od vedení/zástupců vedení  Muzea Cheb - (skutečný stav elektroinstalace v digitální verzi, předběžné vyjádření HZS, statický posudek pod kamna v místnosti 215 a závěr z průzkumu průchodnosti komínů v místnostech 310 a 311) a stanovení konečného rozsahu stavebních úprav. Případné další požadované stavební úpravy nebo nové požadavky na doplnění interiérového vybavení po tomto termínu budou mít vliv na termín vydání DSP a bude stanoven termín nový pro vydání DSP i PDPI .

V ostatním se smlouva nemění.

ČÁST DRUHÁ

Evidence a registrace dodatku

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru muzeum Cheb.

ČÁST TŘETÍ

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek se vyhotovuje dvojmo, pro každou stranu jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem publikace v registru smluv.

Praha dne 							Cheb dne

…………………………………….			……………………………………………….

Hlaváček – architekti, s. r. o.   			  Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje

prof. Ing. arch. Michal Hlaváček     	       			    Ing. Martina Kulová

jednatel							  ředitelka