Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0020/2021

ze dne 27. 8. 2021

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

- SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje:

| Objednatel | : | Obchodní akademie, Vyšší odborná kola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, příspěvková organizace |
| --- | --- | --- |
| Sídlo Zástupce | : : | Nádražní 22, Uherské Hradiště, 686 001 Ing. Jiří Durďák, ředitel školy |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| - ve věcech smluvních | : | Ing. Jiří Durďák – ředitel školy |
| - ve věcech technických | : | Mgr. Marek Machalík – zástupce ředitele |
|  |  | Bc. Ivana Hlůšková – příprava a realizace investičních akcí |
| IČO | : | 60371731 |
| DIČ | : | CZ60371731 |
| Bankovní ústav | : | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu | : | 5558970287/0100 |
| Telefon | : | 572 433 011 |
| E-mail | : | machalik@oauh.cz |
| ID DS | : | q8gv352 |

| Zhotovitel | : | K PROJEKT Kročil s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice |
|  | : |  |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | Krajský soud v Brně, C 806 10 |
| Osoby oprávněné jednat | : |  |
| - ve věcech smluvních | : | Ing. Tomáš Kročil |
| - ve věcech technických | : | Ing. Tomáš Kročil |
| IČO | : | 02286424 |
| DIČ | : | CZ02286424 |
| Bankovní ústav | : | Komerční banka, a.s., pobočka Uherský brod |
| Číslo účtu | : | 115-2300350247/0100 |
| Telefon | : | +420 734 600 316 |
| E-mail | : | krocil@krocil.eu |
| ID DS | : | Vgs48iq |

- ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

V souladu s čl. 14. Dodatky a změny smlouvy, bod 14.1. Smlouvy o dílo č. S/0020/2021 na zhotovení projektové dokumentace – Laboratoře nové informatiky“ ze dne 27. 8. 2021 po vzájemné dohodě obou smluvních stran se na základě požadavků zhotovitele upravuje doba plnění:

Článek 3.	TERMÍN PLNĚNÍ

- Bod 3.1.1.	Projekt interiéru: termín do 12. 11. 2021 dle bodu 2.1.15.1

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S/0020/2021 ze dne 27. 8. 2021 se nemění.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Uherském Hradišti dne 25. 10. 2021 	Ve Starém Městě dne 25. 10. 2021

.........................................................	……..................................................

za objednatele                                                                	za zhotovitele

Ing. Jiří Durďák                                                            	Ing. Tomáš Kročil