| Změnový list č. 20 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Změna skladby střech ST3, ST4, ST5 |
| --- |
| Změna požadována kým: | Zhotovitelem | Požadováno kdy: (datum a č. KD) | 11.8.2021 |
| Podklady: | PD | Počet příloh/stran: | 3/6 |
| Je požadováno provedení následující změny: Změna skladby střech ST3, ST4, ST5. |
| Zdůvodnění změny: Urychlení výstavby Zvýšení životnosti střešního pláště – navržena vrstva kačírku Zlepšení tepelně technických parametrů (EPS má lepší parametry součinitele tepelné vodivosti λ) Z hlediska PBŘ bez dopadu do standardu (požadavek na klasifikaci BROOF(t3) je zachován) |
| Technický popis změny: doplnění ochranné vrstvy geotextilie a kačírku tl. 5-8 cm pro zvýšení životnosti střešního pláště záměna minerální izolace za EPS 150 doplnění chodníčku k technologiím Zvýšení atiky o 150 mm |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce - 902.109,00 Kč Vícepráce 901.515,00 Kč Změnový list č. 20 celkem - 594,00 Kč |
| Časový dopad (je-li nějaký): urychlení |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): zvýšení |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |
| Ověřil: | David Štrobl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (TDI) |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád | Podpis: |  | Datum: |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Objednatel) |