| ### Změnový list č. 20 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Změna skladby střech ST3, ST4, ST5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna požadována kým: |  | Zhotovitelem |  |  |  | Požadováno kdy: (datum a č. KD) |  | 11.8.2021 |  |
| Podklady: |  | PD |  |  |  | Počet příloh/stran: |  | 3/6 |  |
| Je požadováno provedení následující změny: - Změna skladby střech ST3, ST4, ST5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: - Urychlení výstavby - Zvýšení životnosti střešního pláště – navržena vrstva kačírku - Zlepšení tepelně technických parametrů (EPS má lepší parametry součinitele tepelné vodivosti λ) - Z hlediska PBŘ bez dopadu do standardu (požadavek na klasifikaci BROOF(t3) je zachován) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technický popis změny: - doplnění ochranné vrstvy geotextilie a kačírku tl. 5-8 cm pro zvýšení životnosti střešního pláště - záměna minerální izolace za EPS 150 - doplnění chodníčku k technologiím - Zvýšení atiky o 150 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce - 902.109,00 Kč Vícepráce 901.515,00 Kč Změnový list č. 20 celkem - 594,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad (je-li nějaký): urychlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): zvýšení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ověřil: | David Štrobl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (TDI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Objednatel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |