DODATEK č. 1

ke smlouvě č. MUZNJ/00526/2021 na zhotovení projektové dokumentace,

výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru

a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby

„Stavební úpravy Žerotínského zámku v Novém Jičíně

– vytápění 2. a 3. NP ve východním křídle zámku“

Smluvní strany:

1. **Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace**

se sídlem: 28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín

zastoupena: PhDr. Zdeňkem Orlitou, Ph.D., ředitelem

IČO: 00096296

DIČ: CZ00096296

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 836801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

1. **TZB Orlová, s.r.o.**

se sídlem: Slezská 1288, 735 14 Orlová - Poruba

zastoupena: Liborem Kubošem, jednatelem

IČO: 25390457

DIČ: CZ25390457

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 1072202650297/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 17734

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely mezi sebou dne 30.6.2021 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „Stavební úpravy Žerotínského zámku v Novém Jičíně – vytápění 2. a 3. NP ve východním křídle zámku“ (dále jen „Smlouva“).

Ke Smlouvě č. MUZNJ/00526/2021 uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:

I.

1. Zhotovovaná projektová dokumentace je přímo navázána na projektovou dokumentaci stavebních úprav objektu Žerotínského zámku v Novém Jičíně zpracovávanou společností ATRIS, s.r.o. se sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, jejíž dokončení se zpozdilo a která ke dni uzavření tohoto dodatku není vyhotovena a předána objednateli.
2. Zhotoviteli tak shora uvedená skutečnost, kterou smluvní strany nemohly při uzavření Smlouvy předvídat,  objektivně a bez jeho zavinění brání v řádném pokračování projekčních prací na projektové dokumentaci dle Smlouvy. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínu pro předání díla dle článku IV. odst. 1 písm. b) Smlouvy tak, že zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo nejpozději do **28. února 2022**.
3. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě předmětu plnění díla tak, že součástí díla nebude inženýrská činnost zhotovitele dle článku XI. odst. 1 písm. a) Smlouvy. V návaznosti na to zhotoviteli nenáleží odměna za tuto činnost sjednaná v článku XIII. odst. 1 písm. a) Smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedenou inženýrskou činnost je schopna provést společnost ATRIS s.r.o. v rámci inženýrské činnosti stavebních úprav objektu Žerotínského zámku v Novém Jičíně a že tato společnost mu provedení inženýrské činnosti závazně přislíbila.

II.

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy dvě vyhotovení a zhotovitel zbývající jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Novém Jičíně dne 26.10.2021 |  | V Orlové dne 20.10.2021 |
|  |  |  |
| za objednatele  PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D.  ředitel |  | za zhotovitele  Libor Kuboš  jednatel |