DODATEK č. 1

ke smlouvě č. MUZNJ/00985/2020 na zhotovení projektové dokumentace,

výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru

a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby

 „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost IV – zámecký park“

Smluvní strany:

1. **Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace**

se sídlem: 28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín

zastoupena: PhDr. Zdeňkem Orlitou, Ph.D., ředitelem

IČO: 00096296

DIČ: CZ00096296

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 836801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 (dále jen „objednatel“)

1. **ZAHRADA Olomouc s.r.o.**

se sídlem: Železniční 469/4, 779 00 Olomouc

zastoupena: Ing. Radkem Pavlačkou, jednatelem

IČO: 48395013

DIČ: CZ48395013

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 233033030/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C6396

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely mezi sebou dne 4.11.2020 Smlouvu o zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost IV – zámecký park“ (dále jen „Smlouva“).

Ke Smlouvě č. MUZNJ/00985/2020 uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:

I.

1. S ohledem na nutnost vyčkat stanoviska poskytovatele dotace ve věci návrhu rozdílného a vhodnějšího projekčního řešení některých částí zámeckého parku zámku Nová Horka oproti dřívější projektové dokumentaci, tedy s ohledem na skutečnost, kterou při uzavření Smlouvy nemohly smluvní strany předvídat, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínů pro předání některých částí díla takto:
2. termín pro provedení (dokončení a předání objednateli) **studie** podle ust. článku IV. odst. 1 písm. c) Smlouvy se nově sjednává na **60 dnů** ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku
3. termín pro provedení (dokončení a předání objednateli) **DUR** podle ust. článku IV. odst. 1 písm. d) Smlouvy se nově sjednává na **150 dnů** ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku
4. termín pro provedení (dokončení a předání objednateli) **DSP** podle ust. článku IV. odst. 1 písm. e) Smlouvy se nově sjednává na **240 dnů** ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.

II.

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy dvě vyhotovení a zhotovitel zbývající jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Novém Jičíně dne 26.10.2021 |  | V Olomouci dne 20.10.2021 |
|  |  |  |
| za objednatelePhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D.ředitel  |  | za zhotoviteleIng. Radek Pavlačkajednatel |