**Č.j. PK/1753/2021**

**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. PK/1108/2021**

**ve věci veřejné zakázky „Rekonstrukce bytu školníka**

 **Pražské konzervatoře“**

**uzavřené dne 30. 07. 2021**

**(dále jen „smlouva“)**

(dále jen „dodatek“)

uzavřený dle § 1746 a § 2586 - 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění platném ke dni podpisu tohoto dodatku

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1**

příspěvková organizace hl. m. Prahy zřízena usnesením RHMP č. 550 z 3.4.2001, zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600 0045 38, zapsaná v RARIS

Sídlem: Na Rejdišti 1, Praha 1

IČ: 70 83 79 11

DIČ: CZ70 83 79 11

Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem konzervatoře

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx., č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Dodavatel: APZB trading s.r.o.**

Sídlem: Vojtěšská 211/6, Praha 1, 110 00 - Nové Město

Doručovací adresa: Vojtěšská 211/6, Praha 1, 110 00 - Nové Město

IČ: 24196029

DIČ: CZ24196029

Zastoupená: xxxxxxxxxxxx na základě generální plné moci

Telefon: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx., č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „dodavatel“)

**tímto uzavírají následující dodatek k výše uvedené smlouvě:**

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly **na změně předmětu plnění smlouvy**

specifikovaném ve čl. 3 smlouvy. Změnu rozsahu předmětu plnění jim umožňuje právo objednatele změnit rozsah plnění a tím i cenu, které si vyhradil v článku č. 8 smlouvy. Změna v rozsahu plnění smlouvy vede také **ke změně ceny díla** vymezené v článku 7 odst. 1 smlouvy.

1. Rozsah změny předmětu plnění **je uveden ve změnovém listu** v příloze č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Původní cena díla ve smlouvě byla stanovena následovně:

*Cena díla je dána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí:*

*cena bez DPH: 2.077.077,77 Kč.*

*Daň z přidané hodnoty bude stanovena a odvedena podle platných právních předpisů.*

1. **Nová cena díla po změně:**

*Cena díla je dána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí:*

***cena bez DPH: 2.187.562,77 Kč.***

*Daň z přidané hodnoty bude stanovena a odvedena podle platných právních předpisů.*

1. **Odůvodnění změny:**

Odůvodnění změny předmětu plnění a ceny díla dle dílčích položek je uvedeno ve změnovém listu v příloze č. 1.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky.
3. Ostatní ustanovení smlouvy č. PK/1108/2021 zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1. Dodavatel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodavatel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
5. Objednatel má povinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit smlouvu (plný text) se dodavatelem vč. jejich změn a dodatků na svém profilu zadavatele a uveřejnit skutečně uhrazenou cenu plnění a dodavatel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly a souhlasí s jeho obsahem, byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek, ani pod nátlakem, a na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Tento dodatek má 3 strany, je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.
8. Nedílnou, nikoliv však nutně pevně spojenou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

• Příloha č. 1 – Změnový list ze dne 19. 10. 2021

V Praze, dne 19. 10. 2021 V Praze, dne 19. 10. 2021

----------------------------------- -----------------------------------

objednatel dodavatel