**Změnový list č. 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název akce: | „Rekonstrukce bytu školníka Pražské konzervatoře“ | |
| Změnový list č.1 | | Smlouva o dílo  Čj. PK /1108/2021  ze dne 30. 07. 2021 |
| **Specifikace položek a popis příčin jejich změny:**  **Dřevěný parapet v dekoru kuchyňské pracovní desky 170x37cm**  Z důvodu přizdění parapetu navazujícího na kuchyňskou linku - původně nebylo součástí projektu, vniklo kvůli vedení ležaté kanalizace od WC.  **Čerpací stanice odpadu vč. montáže +** **umyvadlo s otvorem, připevněno šrouby na stěnu, umyvadlová zápachová uzávěrka nerez (odpad osa v=680 mm, přívod studené a teplé vody osa v= 655mm), umyvadlová baterie jednootvorová, páková, 2x rohový ventil 1/2" bez trubičky Ohřívač vody 5l vč. montáže**  Vzniklé zjištěním při provádění stavebních prací - nelze napojit odpad bez přečerpání. Teplá voda není vedena v celé škole, jsou použity lokální ohřívače.  **Spotřebiče do kuchyně**  **digestoř ELECTROLUX LFU215X vč. dopravy a montáže**  **lednice ELECTROLUX LTB1AE28W0-5 vč. dopravy a montáže**  **sporák ELECTROLUX EKK54951OX PlusSteam vč. dopravy a montáže**  **myčka ELECTROLUX 700 FLEX MaxiFlex EEM23100L vč. dopravy a montáže**  **Uhlíkový filtr AEG/Electrolux MCFE06 vč. dopravy a montáže**  Dodávka spotřebičů nebyla v původním projektu vůbec požadována, jedná se o nový požadavek objednatele.  **Přesklení okna v kuchyni - čiré sklo 230x50cm 4ks**  **Obroušení a nátěr rámů špaletových oken (kuchyň 2 okna, koupelna 1 okno)**  Tyto práce nebyly v projektu požadovány, nové požadavky objednatele.  **Napojení kabelu utp cate6 6x + tažení kabeláže UTP cate6 120m**  Nutné z důvodu nekompletních podkladů při tvorbě dokumentace rozvodu internetu (původně měli zůstat kabely stávající, ale bylo zjištěno, že jsou napojovány a narušeny.  **Montáž a dodávka koncových spotřebičů EPS, rozhlasu a PZTS**  Doúčtování cenového rozdílu mezi nabídkou APZB Zbraslav s.r.o. a cenovou nabídkou Comproject s.r.o., která má výhradní právo zasahovat do těchto systémů v budově objednatele. | | |
| Poznámka: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ocenění dohodnuté ceny:**  Popsanou změnou došlo k následujícím položkovým a cenovým úpravám:   |  |  | | --- | --- | | **Vícenáklady** | **Cena v Kč bez DPH** | | Dřevěný parapet v dekoru kuchyňské pracovní desky 170x37cm | 4 750,00 | | Čerpací stanice odpadu vč. Montáže + Umyvadlo s otvorem, připevněno šrouby na stěnu, umyvadlová zápachová uzávěrka nerez (odpad osa v=680 mm, přívod studené a teplé vody osa v = 655mm), umyvadlová baterie jednootvorová , páková, 2x rohový ventil 1/2" bez trubičky | 20 608,00 | | Ohřívač vody 5l vč. montáže | 5 650,00 | | Digestoř ELECTROLUX LFU215X vč. dopravy a montáže | 2 670,00 | | Sporák ELECTROLUX EKK54951OX PlusSteam vč. dopravy a montáže | 9 460,00 | | Lednice ELECTROLUX LTB1AE28W0-5 vč. dopravy a montáže | 11 200,00 | | Myčka ELECTROLUX 700 FLEX MaxiFlex EEM23100L vč. dopravy a montáže | 12 100,00 | | Uhlíkový filtr AEG/Electrolux MCFE06 vč. dopravy a montáže | 850,00 | | Přesklení okna v kuchyni - čiré sklo 230x50cm | 5 045,00 | | Montáž a dodávka koncových spotřebičů EPS, rozhlasu a PZTS | 20 755,00 | | Napojení kabelu utp cate6 6x + tažení kabeláže UTP cate6 120m | 8 597,00 | | Obroušení a nátěr rámů špaletových oken (kuchyň 2 okna, koupelna 1 okno) | 8 800,00 | | **Celkem** | **110 485,00** |   **Výsledné vícenáklady na uvedenou změnu představují částku 110 485,- Kč bez DPH.** | |
| **Přílohy:**   1. Tabulka – vícepráce byt školníka | **Počet listů:**  2 listy |
| **Podpis objednatele:**  Podpis: ………………………………………………..  Datum: 19. 10. 2021 | **Podpis dodavatele:**  Podpis: ………………………………………………..  Datum: 19. 10. 2021 |