Změnový list č. 1

| Název akce: | „Rekonstrukce bytu školníka Pražské konzervatoře“ |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č.1 |  | Smlouva o dílo Čj. PK /1108/2021 ze dne 30. 07. 2021 |
| Specifikace položek a popis příčin jejich změny: Dřevěný parapet v dekoru kuchyňské pracovní desky 170x37cm Z důvodu přizdění parapetu navazujícího na kuchyňskou linku - původně nebylo součástí projektu, vniklo kvůli vedení ležaté kanalizace od WC. Čerpací stanice odpadu vč. montáže + umyvadlo s otvorem, připevněno šrouby na stěnu, umyvadlová zápachová uzávěrka nerez (odpad osa v=680 mm, přívod studené a teplé vody osa v= 655mm), umyvadlová baterie jednootvorová, páková, 2x rohový ventil 1/2" bez trubičky Ohřívač vody 5l vč. montáže Vzniklé zjištěním při provádění stavebních prací - nelze napojit odpad bez přečerpání. Teplá voda není vedena v celé škole, jsou použity lokální ohřívače. Spotřebiče do kuchyně digestoř ELECTROLUX LFU215X vč. dopravy a montáže lednice ELECTROLUX LTB1AE28W0-5 vč. dopravy a montáže sporák ELECTROLUX EKK54951OX PlusSteam vč. dopravy a montáže myčka ELECTROLUX 700 FLEX MaxiFlex EEM23100L vč. dopravy a montáže Uhlíkový filtr AEG/Electrolux MCFE06 vč. dopravy a montáže Dodávka spotřebičů nebyla v původním projektu vůbec požadována, jedná se o nový požadavek objednatele. Přesklení okna v kuchyni - čiré sklo 230x50cm 4ks Obroušení a nátěr rámů špaletových oken (kuchyň 2 okna, koupelna 1 okno) Tyto práce nebyly v projektu požadovány, nové požadavky objednatele. Napojení kabelu utp cate6 6x + tažení kabeláže UTP cate6 120m Nutné z důvodu nekompletních podkladů při tvorbě dokumentace rozvodu internetu (původně měli zůstat kabely stávající, ale bylo zjištěno, že jsou napojovány a narušeny. Montáž a dodávka koncových spotřebičů EPS, rozhlasu a PZTS Doúčtování cenového rozdílu mezi nabídkou APZB Zbraslav s.r.o. a cenovou nabídkou Comproject s.r.o., která má výhradní právo zasahovat do těchto systémů v budově objednatele. |  |  |
| Poznámka: |  |  |

| Ocenění dohodnuté ceny: Popsanou změnou došlo k následujícím položkovým a cenovým úpravám: Vícenáklady; Cena v Kč bez DPH. Dřevěný parapet v dekoru kuchyňské pracovní desky 170x37cm; 4 750,00. Čerpací stanice odpadu vč. Montáže + Umyvadlo s otvorem, připevněno šrouby na stěnu, umyvadlová zápachová uzávěrka nerez (odpad osa v=680 mm, přívod studené a teplé vody osa v = 655mm), umyvadlová baterie jednootvorová , páková, 2x rohový ventil 1/2" bez trubičky; 20 608,00. Ohřívač vody 5l vč. montáže; 5 650,00. Digestoř ELECTROLUX LFU215X vč. dopravy a montáže; 2 670,00. Sporák ELECTROLUX EKK54951OX PlusSteam vč. dopravy a montáže; 9 460,00. Lednice ELECTROLUX LTB1AE28W0-5 vč. dopravy a montáže; 11 200,00. Myčka ELECTROLUX 700 FLEX MaxiFlex EEM23100L vč. dopravy a montáže; 12 100,00. Uhlíkový filtr AEG/Electrolux MCFE06 vč. dopravy a montáže; 850,00. Přesklení okna v kuchyni - čiré sklo 230x50cm; 5 045,00. Montáž a dodávka koncových spotřebičů EPS, rozhlasu a PZTS; 20 755,00. Napojení kabelu utp cate6 6x + tažení kabeláže UTP cate6 120m; 8 597,00. Obroušení a nátěr rámů špaletových oken (kuchyň 2 okna, koupelna 1 okno); 8 800,00. Celkem; 110 485,00. Výsledné vícenáklady na uvedenou změnu představují částku 110 485,- Kč bez DPH. |
| --- |
| Přílohy: - Tabulka – vícepráce byt školníka | Počet listů: 2 listy |
| Podpis objednatele: Podpis: ……………………………………………….. Datum: 19. 10. 2021 | Podpis dodavatele: Podpis: ……………………………………………….. Datum: 19. 10. 2021 |