**Změnový list č. 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Název akce: | „Rekonstrukce bytu školníka Pražské konzervatoře“ |
| Změnový list č.1 | Smlouva o díloČj. PK /1108/2021ze dne 30. 07. 2021 |
| **Specifikace položek a popis příčin jejich změny:****Dřevěný parapet v dekoru kuchyňské pracovní desky 170x37cm** Z důvodu přizdění parapetu navazujícího na kuchyňskou linku - původně nebylo součástí projektu, vniklo kvůli vedení ležaté kanalizace od WC.**Čerpací stanice odpadu vč. montáže +** **umyvadlo s otvorem, připevněno šrouby na stěnu, umyvadlová zápachová uzávěrka nerez (odpad osa v=680 mm, přívod studené a teplé vody osa v= 655mm), umyvadlová baterie jednootvorová, páková, 2x rohový ventil 1/2" bez trubičky Ohřívač vody 5l vč. montáže**Vzniklé zjištěním při provádění stavebních prací - nelze napojit odpad bez přečerpání. Teplá voda není vedena v celé škole, jsou použity lokální ohřívače.**Spotřebiče do kuchyně** **digestoř ELECTROLUX LFU215X vč. dopravy a montáže****lednice ELECTROLUX LTB1AE28W0-5 vč. dopravy a montáže****sporák ELECTROLUX EKK54951OX PlusSteam vč. dopravy a montáže****myčka ELECTROLUX 700 FLEX MaxiFlex EEM23100L vč. dopravy a montáže****Uhlíkový filtr AEG/Electrolux MCFE06 vč. dopravy a montáže**Dodávka spotřebičů nebyla v původním projektu vůbec požadována, jedná se o nový požadavek objednatele.**Přesklení okna v kuchyni - čiré sklo 230x50cm 4ks****Obroušení a nátěr rámů špaletových oken (kuchyň 2 okna, koupelna 1 okno)**Tyto práce nebyly v projektu požadovány, nové požadavky objednatele.**Napojení kabelu utp cate6 6x + tažení kabeláže UTP cate6 120m**Nutné z důvodu nekompletních podkladů při tvorbě dokumentace rozvodu internetu (původně měli zůstat kabely stávající, ale bylo zjištěno, že jsou napojovány a narušeny.**Montáž a dodávka koncových spotřebičů EPS, rozhlasu a PZTS**Doúčtování cenového rozdílu mezi nabídkou APZB Zbraslav s.r.o. a cenovou nabídkou Comproject s.r.o., která má výhradní právo zasahovat do těchto systémů v budově objednatele.  |
| Poznámka: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ocenění dohodnuté ceny:**Popsanou změnou došlo k následujícím položkovým a cenovým úpravám:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vícenáklady** | **Cena v Kč bez DPH** |
| Dřevěný parapet v dekoru kuchyňské pracovní desky 170x37cm | 4 750,00 |
| Čerpací stanice odpadu vč. Montáže + Umyvadlo s otvorem, připevněno šrouby na stěnu, umyvadlová zápachová uzávěrka nerez (odpad osa v=680 mm, přívod studené a teplé vody osa v = 655mm), umyvadlová baterie jednootvorová , páková, 2x rohový ventil 1/2" bez trubičky | 20 608,00 |
| Ohřívač vody 5l vč. montáže | 5 650,00 |
| Digestoř ELECTROLUX LFU215X vč. dopravy a montáže | 2 670,00 |
| Sporák ELECTROLUX EKK54951OX PlusSteam vč. dopravy a montáže | 9 460,00 |
| Lednice ELECTROLUX LTB1AE28W0-5 vč. dopravy a montáže | 11 200,00 |
| Myčka ELECTROLUX 700 FLEX MaxiFlex EEM23100L vč. dopravy a montáže | 12 100,00 |
| Uhlíkový filtr AEG/Electrolux MCFE06 vč. dopravy a montáže | 850,00 |
| Přesklení okna v kuchyni - čiré sklo 230x50cm | 5 045,00 |
| Montáž a dodávka koncových spotřebičů EPS, rozhlasu a PZTS  | 20 755,00 |
| Napojení kabelu utp cate6 6x + tažení kabeláže UTP cate6 120m | 8 597,00 |
| Obroušení a nátěr rámů špaletových oken (kuchyň 2 okna, koupelna 1 okno) | 8 800,00 |
| **Celkem** | **110 485,00** |

 **Výsledné vícenáklady na uvedenou změnu představují částku 110 485,- Kč bez DPH.**  |
| **Přílohy:**1. Tabulka – vícepráce byt školníka
 | **Počet listů:** 2 listy |
| **Podpis objednatele:**Podpis: ………………………………………………..Datum: 19. 10. 2021 | **Podpis dodavatele:**Podpis: ………………………………………………..Datum: 19. 10. 2021 |