**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

**Ev. č. MMJN: SD/2021/0460**

**uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) mezi následujícími smluvními stranami:**

**I. Smluvní strany**

**Statutární město Jablonec nad Nisou**

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

**zastoupené panem RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem a**

Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora

**bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100**

(dále jen „**Objednatel**”)

a

**1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.**

IČ: 49904884

DIČ: CZ49904884

se sídlem Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

zastoupené Tomášem Paseckým, jednatelem

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 6208,

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Liberec, č.ú. 253520485/0300

na straně druhé

(dále jen „**Zhotovitel**”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2021/0460 (dále jen „ Smlouva“)

**Chodník Hřbitovní, Jablonec nad Nisou**

**II. Předmět Dodatku č.1**

Z důvodů pozdějšího termínu podepsání smlouvy o dílo cca o měsíc a tím následně i pozdějšího předání staveniště (předpoklad 12.7.2021 a skutečnost 6.8.2021) dochází k posunutí termínu dokončení I.etapy výstavby a to do 29.10.2021

# III. Článek 3. Smlouvy DOBA PLNĚNÍ se mění takto:

***Původní text:***

## 

**3.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací**

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla   
a vyklizení staveniště:

**V roce 2021 - I. etapa výstavby - nejpozději do 08. 10. 2021**

**V roce 2022 - II. etapa výstavby - nejpozději do 29. 07. 2022**

***se nahrazuje textem:***

**3.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací**

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla   
a vyklizení staveniště:

**V roce 2021 - I. etapa výstavby - nejpozději do 29. 10. 2021**

**V roce 2022 - II. etapa výstavby - nejpozději do 29. 07. 2022**

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

**IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2021/0460, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne:13.10.2021 Hodkovice nad Mohelkou, dne 13.10.2021

**Objednatel:** **Zhotovitel:**

…………………………………… ………………………………

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor Tomáš Pasecký, jednatel

……………………………………

Ing. Petr Roubíček

náměstek primátora

za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby