Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

podepsané dne 22. 6. 2021, která nabyla účinnosti dne 7. 7. 2021

mezi smluvními stranami

příspěvková organizace: **Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9**

sídlo: Husova tř. 1846/9, České Budějovice 370 01

IČO: 00510874

DIČ: CZ00510874

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

*jednající prostřednictvím:* **Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka**

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **SHB Hovorka s.r.o.**

sídlo: Červená Řečice 303, 394 46 Červená Řečice

IČO: 280 76 044

DIČ: CZ28076044

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 15837

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

*jednající prostřednictvím:* **František Hovorka, jednatel**

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)



Úvodní ustanovení

Při realizaci zakázky **„Oprava pokojů a chodeb domova mládeže Třebízského 942/22, České Budějovice 5, na parc. č. 2041**“ byla objednatelem v rámci předání a převzetí díla (viz protokol o předání a převzetí díla ze dne 7.10.2021) reklamována kvalita provedení podlahových krytin. Z důvodu objektivního posouzení objednala spol.SHB Hovorka s.r.o. zpracování znaleckého posudku č. 5452-181/21 ze dne 30.9.2021, vypracovaný Ing. Pavlem Huškem. Soudní znalec ve znaleckém posudku potvrdil, že závady u podlahových krytin přesahují povolené limity příslušné normy.

1. **Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je dohoda obou smluvních stran o způsobu opravy zjištěných závad při realizaci podlahových krytin na pokojích domova mládeže Třebízského 942/22, České Budějovice 5.

Smluvní strany se dohodly, že oprava zjištěných závad podlah bude provedena třetí osobou v ceně do max. výše **74.005,-Kč bez DPH** (89.546,-Kč s DPH) s tím, že tyto náklady uhradí spol. SHB Hovorka s.r.o.

Smluvní strany se dále dohodly, že v roce 2021 proběhne řádná fakturace v souladu se smlouvou o dílo ze dne 22.6.2021.

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
   2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 včetně příloh a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.
   3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
   4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství.
   5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta.
   6. Případné spory vzniklé z tohoto dodatku budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem.
   7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
   8. Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo ze dne 22.6.2021 zůstávají beze změny
   9. Přílohy smlouvy se mění následujícím způsobem:

**Původní znění**

PŘÍLOHY SMLOUVY

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Soupis plánovaných prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nové znění**  PŘÍLOHY SMLOUVY   |  |  | | --- | --- | | Příloha č. 1 | Soupis plánovaných prací vč. výkazu výměr | | Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů | | Příloha č. 3 | Znalecký posudek č. 5452-181/21 ze dne 30.9.2021 |   Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.  V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích  Dne 12. 10. 2021 Dne 12. 10. 2021  Objednatel: Zhotovitel: |  |
|  |  |
|  |  |

Mgr. Jarmila Benýšková František Hovorka

Ředitelka Jednatel společnosti