DODATEK Č. 13
NPU-450/88258/2021
ke Smlouvě o dílo č. NPU-450/60400/2019

Dále jen „dodatek"
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

který zastupuje:

Územní památková správa v Kroměříži

se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

jednající ředitel Ing. Petr Šubík

# zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxx SZ Uherčice, se sídlem: 67107 Uherčice čp.1

# manažer projektu: xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxx

# zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxx

# zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce: xxxxxxxx

# technický dozor stavebníka (TDS): xxxxxxxxxxxx, tel. :xxxxxxxxx

# koordinátor BOZP: xxxxxxxxxx, tel.:  xxxxxx

# Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace)

# a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

# (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

- Zhotovitel:	„SZ UHERČICE-AVERS+MALANG“

- společníků AVERS spol. s r.o. jako „Vedoucí společník“ a MALANG s.r.o. jako „Společník 2“

- podílem 50% každý

- se sídlem „Vedoucího společníka“  Michelská 240/49, Praha 4 Michle, PSČ 14100

- se sídlem „Společníka 2“ Zámečnická 90/2 Brno-město, PSČ 60200

- zastoupený: xxxxxxxxxxx, jednatelem „Vedoucího společníka“ zmocněného  „Společníkem 2“ na základě uzavřené „Společenské smlouvy o společnosti“

- IČO: „Vedoucího společníka“ 41190840

- DIČ: „Vedoucího společníka“ CZ41190840, plátce DPH

- IČO: „Společníka 2“ 27720993,

- DIČ: „Společníka 2“ CZ27720993, plátce DPH

- „Vedoucí společník“ zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445,

- „Společník 2“ zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54490

- Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx číslo účtuxxxxxxxxxxx

- (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

Uzavírají podle podmínek výzvy č. 52 Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví a na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „SZ UHERČICE - OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU, OPAKOVANÉ ZADÁNÍ" uveřejněném v systému NEN pod evidenčním číslem N006/19/V00000120 (dále jen „veřejná zakázka"), tento dodatek Smlouvy o dílo NPU-450/60400/2019.

Článek I.

Předmět dodatku

  - V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba provést další změny v rozsahu plnění díla, proto předmětem tohoto dodatku jsou změny dle změnového listu č. 19 a  ze změnového listu 20 závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny závazku je nižší než 50 % původní hodnoty závazku (a to i v souhrnu ve smyslu ust. § 222 odst. 6 písm. c) část věty za středníkem zákona č. 134/2016 Sb., dále jen „zákon“). V souladu se zákonem se jedná o změnu dle ust. § 222 odst. 6 zákona. Podrobné odůvodnění provedených změn je obsahem přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto dodatku (Příloha č. 1 Změnový list č. 19, Příloha č. 2 Změnový list č. 20). Tyto změny jsou dle tohoto dodatku oceněné následovně:

| Celková bilance kladné a záporné hodnoty dle změnového listu č. 19 | 277 867,73 Kč bez DPH |
| --- | --- |
|  | 58 352,22 Kč - 21% DPH 336 219,95 Kč Celkem |
| Celková bilance kladné a záporné hodnoty dle změnového listu č. 20 | 947 928,96 Kč bez DPH |
|  | 199 065,08 Kč - 21% DPH 1 146 994,04 Kč Celkem |

  - Stavebním objektem, dotčeným  tímto dodatkem, je Sala terrena, kde jde o doplnění mozaikové podlahy a odsolení stávající mozaiky dle změnového listu č. 19,  a  hlavní nádvoří, kde dochází k úpravě statiky arkád dle změnového listu č. 20.

  - S ohledem na změnový list č. 19 je předmět změny spatřován v doplnění a rozšíření restaurování mozaiky v Sala terreně tak, aby mohla být prezentována jako nášlapná vrstva podlahy v ornamentu, a její odsolení. Níže specifikována změna je změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ a dále specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku.

    - Potřeba předmětné změny vyvstala z toho důvodu, že po vyčištění mozaiky restaurátorem bylo zjištěno, že mozaika zobrazuje ornament, do kterého nelze fragmenty z jiných částí použít. Pokud by zůstala mozaika zachována pouze v šířce průchodu, byl by ornament zcela nelogicky ukončen. Je tedy nezbytné doplnit mozaiku v širším rozsahu tak, aby ornament tvořil logický celek, i když nebude prezentován v plném historickém rozsahu (celá polovina plochy Sala terreny).

    - Tato změna má dopad na projektovou dokumentaci (dále PD). Bude součástí dokumentace skutečného provedení.

  - S ohledem na změnový list č. 20 je předmět změny spatřován v sanaci zbývajících poruch v rámci kladí celé  arkády, kdy navíc 9 polí arkády bude sanováno v rozsahu dle projektové dokumentace a do zbývajících polí bude doplněn pouze železobetonový věnec.  Níže specifikována změna je změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ a dále specifikována v příloze č. 2 tohoto dodatku.

    - Potřeba předmětné změny vyvstala z toho důvodu, že v době realizace statik shledal, že pro zajištění stability konstrukcí arkády je nezbytné řešit nejen projektem navrženou část opravy kladí (1 pole s pokleslým sloupem), ale  že je třeba arkádu vnímat jako jeden konstrukční celek a sanovat/opravit i zbývající poruchy v rámci kladí celé arkády. Veškerá pole arkády nemusí být řešena stejným způsobem. Devět polí bude sanováno v rozsahu dle pole řešeného v PD, na zbývajících polích bude pouze doplněn ŽB věnec.

    - Tato změna má dopad na projektovou dokumentaci. Bude součástí dokumentace skutečného provedení.

    - Tato změna má však také dopad na termín dokončení díla, kdy mokré procesy (betonáž) vyžadují technologické přestávky, a proto je nutné termín dokončení díla prodloužit o 21 dní.  V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba prodloužit termín dokončení díla, a to na základě žádosti zhotovitele uvedené ve změnovém listu č. 20, protože se změnily skutečnosti, za kterých zhotovitel nemohl provádět předmět díla. Změna spočívající v navýšení množství sanace jednotlivých polí arkády mokrými procesy, které vyžadují technologickou přestávku, vyvstala až po uzavření Smlouvy o dílo.  Změna vlhkostních poměrů na hlavním nádvoří vyvolala změnu pohledu statika na opravu statických poruch arkády a určila nutnost sanovat celou arkádu jako konstrukční celek. Pro tuto nepředvídatelnou změnu okolností pak občanský zákoník v ustanoveních § 1765 - 1766 poskytuje změnou dotčené straně možnost, jak se domáhat přizpůsobení obsahu smlouvy této změně (např. prodloužení termínu realizace díla apod.).

  - V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba provést další změny v rozsahu plnění díla, nicméně předmětem tohoto dodatku je změna dle změnového listu č. 21 závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. V souladu se zákonem se jedná o změnu dle ust. § 222 odst. 4 zákona.

Podrobné odůvodnění provedených změn je obsahem přílohy č. 3 tohoto dodatku (Příloha č. 3 Změnový list č. 21). Tato změna je dle tohoto dodatku oceněna následovně:

| Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny | -1 117 368,61 Kč bez DPH |
| --- | --- |
|  | -234 647,41 Kč - 21% DPH |
| Celková změnová hodnota včetně DPH | -1 352 016,02 Kč Celkem |

  - Změnou je řešen souhrn nerealizovaných prací, které byly součástí PD, ale z provozních potřeb objednatele vyplývá, že nebudou realizovány. Většinou se jedná o  práce související s dalšími etapami oprav SZ Uherčice. Objednatel upustil zejména od realizace dlažby v průjezdu mezi arkádovým a hlavním nádvořím z důvodu, že niveleta těchto nádvoří není definitivní a bude řešena v dalších etapách obnovy. Podobně nebudou realizovány kamenné prvky na severní fasádě, protože severní fasáda je řešena další etapou obnovy zámku. Součástí rozpočtu ke změnovému listu jsou i další nerealizované stavební práce, dodávky a montáže drobného rozsahu. Součástí toho změnového listu je rovněž „narovnání“ špatně oceněných položek ze ZL7 (130001101R00 - Příplatek za ztížení hloubení v blízkosti vedení a 271531113R00 - Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm) a ZL10 (713111111R00 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně).

  - Tímto Dodatkem č. 13 se mění Smlouva o dílo uzavřená dne 21. 8. 2019 (NPU-450/60400/2019), (dále jen „Smlouva“), konkrétně Článek IV. odst. 1.

  - Článek IV. odst. 1 Smlouvy ve znění pozdějších dodatků ve znění:

„Celková cena díla je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí v konečné výši částku 96 481 982,57 Kč bez DPH, slovy devadesát šest milionů čtyři sta osmdesát jeden tisíc devět set osmdesát dva korun českých a padesát sedm haléřů. Výše hodnoty 21% DPH činí 20 261 216,34 Kč. Celková hodnota včetně DPH je 116 743 198,91 Kč.“

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Celková cena díla je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí v konečné výši částku 96 590 410,65 Kč bez DPH, slovy devadesát šest milionů pět set devadesát tisíc čtyři sta deset korun českých a šedesát pět haléřů. Výše hodnoty 21% DPH činí 20 283 986,24 Kč. Celková hodnota včetně DPH je 116 874 396,89 Kč.

  - S ohledem na ustanoveních § 1765 - 1766 občanského zákoníku se tímto dodatkem č. 13 mění Smlouva o dílo uzavřená dne 21. 8. 2019 (NPU-450/60400/2019), (dále jen „Smlouva"), konkrétně Článek II. odst. 1.

  - Článek II. odst. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 ze dne 12. 5. 2021 (NPU-450/60400/2019) ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy v souladu s časovým harmonogramem (včetně provedeni souvisejících stavebních práci a služeb), který objednateli předá při předání a převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje cele dílo dokončit a protokolárně objednateli předat nejpozději do 30 měsíců od předání staveniště, nejpozději však do 31. 10. 2021."

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy v souladu s časovým harmonogramem (včetně provedení souvisejících stavebních práci a služeb), který objednateli předá při předání a převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje cele dílo dokončit a protokolárně objednateli předat nejpozději do 21. 11. 2021."

Čl. II.

Závěrečná ujednání

  - Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.

  - Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména občanským zákoníkem, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

  - Nedílnou součástí dodatku č. 13 je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 19

Příloha č. 2 – Změnový list č. 20

Příloha č. 3 – Změnový list č. 21

  - Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace předmětu díla.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

  - Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

  - Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

  - Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy.

| V Kroměříži dne 27. 10. 2021 | V Praze dne 29. 10. 2021 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| …………………………………………………………………. | …………………………………………………………………. |
| Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži | společnost „SZ UHERČICE-AVERS+MALANG“ za níž jedná vedoucí společník AVERS, spol. s r.o. |
| Ing. Petr Šubík, ředitel | xxxxxxxxxx |