##### DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

##### 

##### „Oprava komunikace a parkoviště*“*

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace**

se sídlem: Komenského 449/2, 353 01 Mariánské Lázně

IČO: 00077119

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: 72290203/0300

zastoupený: Ing. Jiřím Chumem, ředitelem školy

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.**

se sídlem: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

IČO: 26402068

DIČ: CZ26402068

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 35-6289030207/0100

zastoupený: Ing.Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva

Mgr. Davidem Bracháčem, místopředseda představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1197

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 08. 2021 smlouvu o dílo na realizaci stavby **„Oprava komunikace a parkoviště“** pod ev. č. objednatele 9/2021 (dále jen „**smlouva o dílo**“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů:

Prodloužení protokolárního předání řádně dokončeného díla. Původní termín protokolárního předání celého díla byl dodatkem č. 1 prodloužen o 3 týdny. Prodloužení termínu protokolárního předání díla bylo z důvodu vyvolaných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé změny byly vyvolány nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohl objednatel předvídat a které vyvstaly až při vlastní realizaci stavby a některé nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Všechny změny jsou nutné pro úplné dokončení díla a následný provoz.

O prodloužení termínu požádal zhotovitel přípisem dne 29. 09. 2021.

1. Dále se smluvní strany dohodly na změně článku III. Doba plnění. Nový článek **III. Doba plnění, odst. 3.1 a 3.2 se mění a nově zní takto:**

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 15 týdnů od účinnosti smlouvy.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

zahájení provádění díla: dnem předání staveniště zhotoviteli

dokončení prací a protokolární předání řádně provedeného díla:

do 15 týdnů od účinností smlouvy.

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku č. 1. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka x5ggsxh. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 v jím požadovaném rozsahu.
5. Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

**Příloha č. 1:** Žádost o prodloužení termínu

V Otovicích dne 01. 11. 2021 V Mariánských Lázních dne 01. 11. 2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 

Ing. Martin Leichter Ing. Jiří Chum

předseda představenstva ředitel Hotelové školy Mariánské Lázně

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 

Mgr. David Bracháček

místopředseda představenstva