**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě č. j. NPU-371/60575/2021 ze dne 23. 8. 2021**

*(smlouva o dílo:* Oprava vpustí kanalizace a ošetření povrchu dvora*)*

**Smluvní strany:**

**Národní památkový ústav,** státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,

zastoupen: PhDr. Zdeňkem Váchou, ředitelem NPÚ, územního odborného pracoviště v Brně,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 710002-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně

adresa: nám. Svobody 72/8, 601 54 Brno

(dále jen „objednatel“)

a

**FALTON, spol. s r.o.**

**Se sídlem: Langrova 43, 627 00 Brno**

**zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6185**

**IČ:46905804, DIČ: CZ46905804**

**Zastoupena: Jiřím Staňou**

**Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx**

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 136709/0300 (dále jen „zhotovitel“)

(společně rovněž jako „strany“)

ve smyslu § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“),ke smlouvě č. j. NPU-371/60575/2021 ze dne 23. 8. 2021(dále jen „smlouva“).

1. **Předmět dodatku** 
   1. Předmětem dodatku je dohoda stran o méněpracích.
2. **Méněpráce**
   1. Strany se dohodly na tom, že zhotovitel nebude provádět část smlouvou sjednaných prací dle výkazu výměr ze dne 11. 10. 2021, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku (dále jen „méněpráce“).
   2. Cena méněprací byla sjednána na konečnou a nepřekročitelnou částku -94.864,02 Kč bez DPH.
3. **Úprava smlouvou sjednané ceny díla**
   1. Strany se dohodly na tom, že smlouvou sjednaná cena díla (bez DPH) se snižuje o méněpráce v ceně -94.864,02 Kč (cena méněprací bez DPH). Celková cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 je 263.318,64 Kč bez DPH.
   2. Nově sjednaná cena díla (bez DPH) je pro zhotovitele cenou konečnou a nepřekročitelnou.
4. **Závěrečná ustanovení**
   1. Tento dodatek:
5. nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci stran,
6. podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a nabude účinnosti dnem uveřejnění.
   1. Strany berou na vědomí, že dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
   2. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.
   3. Ostatní části smlouvy dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
   4. Nestanoví-li smlouva a její dodatky jinak, řídí se práva a povinnosti stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 občanský zákoník v platném znění.
   5. Strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající ze smlouvy a jejích dodatků budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu.
   6. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
   7. Strany výslovně prohlašují (každá samostatně) že jsou oprávněny dodatek uzavřít, plnit a jsou si vědomy skutečností z jejího uzavření vyplývajících.
   8. Strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek či jiných okolností, které by zakládaly jeho neplatnost. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha 1: výkaz výměr

V Brně dne 11. 10. 2021

PhDr. Zdeněk Vácha xxxxxxxxxxxxxxx

……………………………………………… ………………………………………………

za objednatele za zhotovitele