# projektu IROP REACT-EU: „Rozvoj diagnostických laboratorních kapacit ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně pro účinný boj s pandemickými hrozbami“
# Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016679
# Název veřejné zakázky: Rekonstrukce transfúzního oddělení a krevní banky
# Číslo veřejné zakázky: 20/2021
# Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-009570
# Dodatek č. 1
# ke smlouvě o dílo
# uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
# (dále jen jako „Dodatek“)
# I.
# Smluvní strany
# 1. Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
# státní příspěvková organizace
# sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno
# jednající: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
# IČ: 00159816
# DIČ: CZ00159816
# bank. spojení: Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město
# č. účtu: 71138621/0710
# SWIFT: CNBACZPP
# IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621
# 2. Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
# zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7272
# sídlo: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
# jednající: Martin Řehůřek, MBA, místopředseda představenstva
# IČO: 039 02 447
# DIČ: CZ 039 02 447
# bank. spojení: Citibank Europe plc, organizační složka
# č. účtu: 2037460106/2600
# IBAN: CZ94 2600 0000 0020 3746 0106
# SWIFT: CITICZPX
# II.
# Předmět dodatku
# 1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 7 smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 06. 2021, č. smlouvy objednatele: Tsm/2021/456/Lt, č. smlouvy zhotovitele: 12080_U.4960_01_2021 (dále jen „Smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku.
# 2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. odst. 3 smlouvy, který se mění a nově zní takto:
Čl. VI. odst. 3.
Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, musí být vystavena ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy, název a registrační číslo projektu (viz záhlaví této smlouvy) a větu: „Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu pro regionální rozvoj“. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, takovou fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti, a to v délce stanovené touto smlouvou. V případě, že mají mezi sebou smluvní strany uzavřeno více smluv, je zhotovitel povinen fakturovat z každé takovéto smlouvy samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné faktuře z více smluv, je objednatel oprávněn postupovat v souladu s tímto odstavcem a takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.
#
# 3. Smluvní strany se dále dohodly na vložení nového odst. 12. do čl. XV. Smlouvy takto:
Čl. XV. odst. 12.
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031 a současně zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním nabídky podané do této veřejné zakázky, výsledků zadávacího řízení a všech náležitostí budoucích smluvních vztahů, které vyplynou z této veřejné zakázky. Dodavatel je povinen poskytovat objednateli a všem subjektům oprávněným ke kontrole (např. CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy a dalších oprávněné orgány státní správy) veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této veřejné zakázky, smluv, dodatků a dalších dokumentů, které z ní vyplynou, a to v souladu s příslušnými právními předpisy a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, a to minimálně do konce roku 2031. Povinnost součinnosti zajistí zhotovitel i u poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci této veřejné zakázky. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

# 4. Smluvní strany se dále s ohledem na potřebu provedení víceprací a méněprací zjištěnou při provádění díla dohodly v souladu s čl. XIII. odst. 4 Smlouvy na provedení víceprací, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku – Položkový rozpočet. Hodnota víceprací činí 76 411,11 Kč.
# 5. Smluvní strany se dále v souladu s čl. XIII. odst. 4 Smlouvy dohodly na provedení méněprací, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku – Položkový rozpočet. Hodnota méněprací činí 35 259,75 Kč.
# 6..Celková hodnota změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 činí 111 670,86 Kč.
#
# III.
# Závěrečná ustanovení
# 1. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž objednatel prohlašuje, že tento Dodatek nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku provedená tímto Dodatkem představuje změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
2. Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento Dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní smlouvě. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.

# Za zhotovitele: Za objednatele:
# V Brně dne 25.10.2021 V Brně dne 19.10.2021
# ………………………………………. ……………………………………………….
# UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
# Martin Řehůřek, MBA, Ing. Vlastimil Vajdák
# místopředseda představenstva ředitel