DODATEK Č. 5

Ke smlouvě o dílo č. 005/TSA/D/2018 ze dne 20.7.2018

**Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.**

se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

IČ: 61388971

DIČ: CZ 61388971

Zastoupena: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel

dále také „***MBÚ*“**

na straně jedné jako objednatel

a

**Prostor 008, s.r.o.**

se sídlem: Štefánikova 6/57, 150 00 Praha 5

IČ: 28514785

DIČ: CZ28514785

Zastoupena: Ing. Arch. Martin Rössler

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 225918461/0300

Zapsaná v obchodným rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka C147182

dále také **„projektant“**.

na straně druhé jako zhotovitel

Vzhledem k posunu termínu dokončení stavby s názvem „Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR - Rekonstrukce současných zvěřinců v budově G“ dochází k navýšení účasti odpovědného zástupce projektanta při kontrolním dnu (autorský dozor), a to o 8 kontrolních dnů. Tato změna má dopad na navýšení celkové ceny díla. Dodatek č. 5 upravuje cenu v dodatku č. 2 a 4 v čl. 6.3 písmene g)

1. V čl. 6.2 se mění celková cena díla na 3.098.000,- Kč bez DPH (slovy: tři miliony sedmdesát čtyři tisíc korun českých).

V čl. 6.3 písmene g) se navyšuje cena takto:

 (g) cena díla za činnost dle čl. 1 odst. 2 písm. e) činí 3000,- Kč bez DPH za účast při jednom kontrolním dni, tj. 24.000,-Kč bez DPH při navýšení o 8 kontrolních dnů.

1. Tento dodatek lze změnit nebo zrušit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Právní vztahy, které tento dodatek výslovně neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

# Zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného znění dodatku, včetně jeho přílohy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Povinnost uveřejnit tuto smlouvu zajistí objednatel

# V Praze dne 5.10.2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jiří Hašek, CSc. Ing. arch. Martin Rössler

ředitel jednatel