**Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou**

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

**IZOWEN, a.s., IČ 14891115, se sídlem Masarykovo nám. 292, 436 01, Horní Litvínov, Litvínov, zastoupena Mgr. Tomášem Prejzou, předsedou představenstva**

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

dále společně jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 8/2021 ze dne 15.9.2021**

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.9.2021 smlouvu o dílo ve věci stavebních prací spočívajících v opravě 16 ks balkonů a 4 ks zábradlí bytového domu Luštěnická 715-716, Praha 9 – Kbely, 197 00.
2. Usnesením Rady městské části Praha 19 č. 1005/21/OMIBNH ze dne 22.10.2021 byl vysloven souhlas se změnou úhrady ceny díla dle výše uvedené smlouvy a na základě tohoto usnesení je uzavírán tento dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo.

**II.**

1. Smluvní strany se dohodly **na změně čl. V. odst. 1 předmětné smlouvy**, který s účinností od účinnosti tohoto dodatku č. 1 zní takto:

***„Smluvní strany se dohodly na této úhradě sjednané ceny díla:***

1. ***Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat první polovinu sjednané ceny díla, a to ke dni 5.11.2021,***
2. ***Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat druhou polovinu sjednané ceny díla, a to po skončení a předání řádně dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.“*.**
3. Smluvní strany se dohodly **na změně čl. V. odst. 3 věta první předmětné smlouvy**, který s účinností od účinnosti tohoto dodatku č. 1 zní takto:

***„Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává v případě faktury vyúčtované na základě čl. V. odst. 1 písm. a) v délce 5 dnů od data doručení faktury Objednateli a v případě faktury vyúčtované na základě čl. V. odst. 1 písm. b) v délce 30 dnů od data doručení faktury Objednateli.“***

1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

**III.**

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek č. 1 byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Praze dne 02.11.2021 V Praze dne 02.11.2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Městská část Praha 19 IZOWEN, a.s.**

Pavel Žďárský, starosta Mgr. Tomáš Prejza, předseda

představenstva