

PRAŽSKÁ

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s.

OBJEDNÁVKA

číslo 9-101/F1536/17/RS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBJEDNATEL |  | Zhotovitel |
| Pražská vodohospodářská společnost a.s |  | URS PRAHA a s |
| Zatecká 110/2 110 00 Praha 1 |  | Pražská 18 |
| IČ: 25656112  DIČ CZ25656112  Zápis v OR 1 4.1998 je veden u Městského soudu v Praze oddíl B. vložka 5290 |  | 102 00 Praha 10  IČ: 47115645  DIČ: CZ47115645 |

|  |  |
| --- | --- |
| Dodací lhůta | Ze dne 8 3 2017 |
| Dopravní dispozice dodat na adresu | Plátce DPH ano |

OBJEDNÁVÁME

**Předmět objednávky:**

Sdružení ÚCOV Praha jako Zhotovitel stavby č 6963 "Celková přestavba a rozšířeni ÚČOV Praha na Císařském ostrově, etapa 0001 - nová vodní linka (NVL)" uplatnil vůči Objednateli hlavnímu městu Praze nárok na kompenzaci za nemožnost využiti kapacit v důsledků omezení postupu výstavby danou podmínkou č 48 stavebního povolení. V této souvislosti na základě předběžného projednáni zadáni u Vás objednáváme odborné vyjádřeni k těmto otázkám Zadavatele

1. Je obvyklé (běžné) aby si zhotovitel nárokoval kompenzace za nevyužiti kapacit?

2. Je možné pro výpočet kompenzace použít metodiku Hudson ze zahraniční praxe?

3. Je výše 5 % zisku, se kterou kalkuluje výpočet zhotovitele, odpovídající povaze a náročnosti zakázky při zohledněni míru zisku na stavbách v České republice?

Zástupce Objednatele (PVS a s.) pro technické otázky

Podklady v příloze

Posouzeni nároku Zhotovitele č CON-SMR-NAR-001-CU-A01. I T E I sro

Termín analýza bude předána do 31. 3**.** 2017

Maximální cena cena nepřekročí 85.000 Kč bez DPH

Zhotovitel bere na vědomi, že jsou-li v případě této objednávky naplněny podmínky zákona č 340/2015 Sb , zákon o registru smluv, objednatel zveřejněni tuto objednávku v registru smluv dle uvedeného zakona s čímž zhotovitel svým podpisem vyjadřuje souhlas

Potvrzenou objednávku oprávněnou osobou zašle zhotovitel na adresu objednatele k rukám

Objednatel Zhotovitel