**DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**č.SD/2021/0529**

**(dále jen „dodatek č.1“)**

**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,**

**mezi níže uvedenými smluvními stranami**

**1. Smluvní strany**

**OBJEDNATEL**

název**: Statutární město Jablonec nad Nisou**

sídlo: Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 002 62 340

DIČ: CZ 00262340

zápis v OR: nezapsané v OR

zastoupen:RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

 Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

 Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického

dále objednatele zastupují Jana Jodasová, pov. ved. oddělení správy bytových objektů

ve věcech smluvních Ing. Milan Kouřil, Mgr. Pavel Kozák

ve věcech technických Mgr. Pavel Kozák, Jana Jodasová, Ivana Šálková

bankovní spojení Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

č. účtu 1298200287/0100

telefon 483 357 028

dále jen **"objednatel"** na straně jedné

a

název**:**. A.stavby s.r.o.

sídlo: Československé armády 4931/36a

IČ: 25432478

DIČ: CZ25432478

zápis v OR: C 18120 vedená u Krajského soudu Ústí nad Labem

zastoupen: Ing. Petr Janků, Jaroslav Janků

ve věcech smluvních Ing. Petr Janků

ve věcech technických Ing. Petr Janků

 :

bankovní spojení 27-7251200287/0100

dále jen **"zhotovitel"** na straně druhé

**2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava 3 bytů v objektu Palackého 63/4423, Jablonec nad Nisou „** dále jen dílo

 **I.**

Dne 12.8.2021 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo „ Oprava 3 bytů v objektu Palackého 63/4423/, Jablonec nad Nisou“ č. SD/2021/0529 (dále též jen jako smlouva)

V průběhu díla došlo k rozšíření předmětu díla o odstranění malby/štuku oškrábáním v místnosti do 3,8 m2,montáž výztužné sítě do stěrky na vnitřní stěny a strop, penetrace stropu a omítka stropů (štuk). Tyto práce byly na místě odsouhlaseny objednatelem a TDI.

Strany se v duchu ujednání čl. 5 bodu 5.3 (f) smlouvy dohodly na změně smlouvy tak, jak následuje.

 **II.**

Na základě dohody smluvních stran se smlouva mění tak, že:

Ustanovení čl. 3 bod 3.1. Smlouvy se mění tak, že po provedené změně nově zní:

**3.1**

Cena za Dílo je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1. a 2.2 této smlouvy takto:

Původní cena:

**Cena celkem bez DPH: 523 501,- Kč**

**DPH 15 %: 78 525,- Kč**

**Cena celkem včetně DPH: 602 026,- Kč**

**Vícepráce**

**Cena celkem bez DPH: 75 531,- Kč**

**DPH 15 %: 11 330,- Kč**

**Cena celkem včetně DPH: 86 861,- Kč**

**Cena celkem bez DPH: 599 032,- Kč**

**DPH 15 %: 89 855,- Kč**

**Cena celkem včetně DPH: 688 887,- Kč**

**[slovy:šestsetosmdesátosmtisícosmsetosmdesátsedmkorun ]**

 **III.**

V ostatním zůstává Smlouva beze změny

 **IV.**

Strany si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, zhotovitel obdrží 2 exempláře a objednatel 2 exempláře.

Jablonec nad Nisou, dne: dne:

objednatel: zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou A.stavby s.r.o.

……………………………………………. ……………………………………………

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora Ing. Petr Janků, jednatel

…………………………………………….

Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického

*Za věcnou správnost:*

*Ivana Šálková, technik OSBO*