# Dodatek č. 1

# ke SMLOUVĚ O DÍLO

###### dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Skupinový vodovod Moravskotřebovska**

 **IČO: 72053453**

 **DIČ: CZ2053453**

 **se sídlem Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová**

zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje

zastoupen ředitelkou svazku Soňou Borovcovou

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **EVT Stavby s.r.o.**

 **IČO: 252 60 766**

 **DIČ: CZ25260766**

 **sídlo V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy**

 zápis v rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842

 zastoupen Josef Kunc, jednatel společnosti

 - dále jen zhotovitel -

## Předmět dodatku

* 1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 17.2.2021 se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran z důvodů změn týkajících se realizace stavby s názvem: „Výměna vodovodu ul. Svitavská, Moravská Třebová“ uvedených ve Změnovém listu č. 1 – Doměrkový změnový list, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

Na základě dohody smluvních stran dochází z důvodu nutnosti koordinace postupu prací se současně probíhající výstavbou kanalizace v rámci akce „Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská, Moravská Třebová“ ke změně v článku II. Čas plnění odst. 2.4., který se mění a nově zní:

„2.4. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli nejpozději do 31.10.2021.“

Dále na základě dohody smluvních stran dochází ke změně v článku III. Cena za dílo odst. 3.1., který se mění a nově zní:

„3.1. Původní cena díla dle SoD………………………...2 304 600,00 Kč bez DPH

 **Změna ceny díla dle Dodatku č. 1………….……....- 4 568,27 Kč bez DPH**

 **Celková cena díla dle Dodatku č. 1………….….2 300 031,73 Kč bez DPH“**

##

## Závěrečná ustanovení

* 1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č. 1 uzavřít.
	2. Všechna ustanovení nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
	3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý jedno vyhotovení.
	4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a potvrzují, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.
	5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno Radou svazku Skupinového vodovodu Moravskotřebovska dne 19.10.2021, usnesením č.: 19102021/2a).
	6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

#### V Moravské Třebové dne : 31.10.2021

Za objednatele : Za zhotovitele :

…………….……….…………….……… ………….………….……….……………

 Soňa Borovcová Josef Kunc

 ředitelka svazku jednatel společnosti