DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Smluvní strany**

**Objednatel: Česká republika - Katastrální úřad pro Vysočinu**

Sídlo: Fibichova 4666/6, 58601 Jihlava

jejímž jménem právně jedná: Ing. Miloslav Kaválek - ředitel

IČ: 71185208

DIČ: není plátce DPH

(dále jen jako „**objednatel**“)

**Zhotovitel: CreoPlan s.r.o.**

Sídlo: 17. listopadu 400, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice Zastoupen: Ing. Věra Králová – jednatelka společnosti

IČ: 05209072

DIČ: CZ05209072

Společnost je zapsána Krajským soudem v Hradci Králové, spis. značka C37385

(dále jen jako **„zhotovitel“**)

**Kontaktní osoby:**

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Miloslav Kaválek

 za zhotovitele: Ing. Věra Králová

V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Vladimír Hanák

za zhotovitele: Ing. Petr Slouka, hlavní projektant

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo na **„Zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro vybudování centrální klimatizace v budově Katastrálního úřadu pro Vysočinu a Katastrálního pracoviště Jihlava“** (dále jen „smlouva“),uzavřené dne 17. 3. 2021 pod č. j. KÚ-03621/2020-760-2020-4.

1. **Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se mění termín pro dodání společného povolení na stavbu. Konkrétně znění bodu 6. 1. smlouvy ve znění dodatku č. 1ze dne 3. 9. 2021**:** „Společné povolení na stavbu může být dodáno dodatečně, nejpozději však do 20. 12. 2021“ **se nahrazuje** následujícím textem:

**Společné povolení na stavbu může být dodáno dodatečně, nejpozději však do 28. 2. 2022.**

Důvodem pro změnu termínu je vyjádření Služeb města Jihlavy, divize vodovody a kanalizace (VAK SMJ), o stávajícím umístění konstrukce protihlukového opatření v ochranném pásmu kanalizace. Po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem bude konstrukce protihlukového opatření přesunuta na jiné místo, aby nezasahovala do kanalizace a jejího ochranného pásma.

V souvislosti se změnou umístění konstrukce protihlukového opatření zhotovitel přepracuje potřebné části dokumentace a znovu podá na příslušném stavebním úřadě žádost o stavební povolení za účelem splnění předmětu smlouvy.

1. **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Jeden výtisk je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Po podpisu dodatku objednatel zajistí jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Údaje, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, budou znečitelněny. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což jejich zástupci stvrzují svými podpisy.

V Jihlavě V Pardubicích

………………………………. …………………………………….

 Ing. Miloslav Kaválek Ing. Věra Králová

 ředitel KÚ jednatelka společnosti