**Dodatek č. 1**

**SMLOUVA O DÍLO**

**Objednatel**

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel:  | **Město Rýmařov** |
| Sídlo: | náměstí Míru č. 230/1, 795 01 Rýmařov |
| IČ: | 00296317 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., expozitura Rýmařov |
| Číslo účtu: | 19 - 1421771/0100 |
| Zastoupena: | Ing. Luděk Šimko - starosta |
| Kontaktní osoba ve věcech smluvních: | Ing. Luděk Šimko - starosta |
| Kontaktní osoby ve věcech technických: | Bc. Ivana Pavlovcová – ředitelka Byterm p.o. |
|  |  |
| dále jen „Objednatel“ |

**a**

**Zhotovitel**

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel:  | **STAS v.o.s.** |
| Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KSv  Ostravě oddíl AXVIII, vložka 147 |
| Sídlo: | **Žižkova 21/260, 795 01 Rýmařov** |
| IČ: | **15502520** |
| DIČ: | **CZ15502520** |
| Číslo účtu: | **303745771/0100** |
| Bankovní spojení: | **Komerční banka, a.s.** |
| Zastoupeno: | **Ing. Boris Pavlásek** |
| Kontaktní osoba ve věcech smluvních: | **Ing. Boris Pavlásek** |
| Kontaktní osoby ve věcech technických: | **Ing. Boris Pavlásek** |
|  |  |
| dále jen „Zhotovitel“ |

**I. Předmět smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, v souladu s odst. 17.5. smlouvy o dílo s předmětem plnění „Oprava střechy Městského muzea v Rýmařově, náměstí Míru č. 219/6, Rýmařov“, ze dne 06.09.2021 (dále jen „Smlouva“), kterým se smlouva mění v čl. II 2.1. a v čl. IV odst. 4.1. takto:

**II. Doba plnění**

###### Dohodnutá doba plnění (termíny)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

 **2.1.1.** Předání a převzetí staveniště a zahájení provádění díla **do 5-ti pracovních dnů po podepsání této Smlouvy o dílo. Vlastní zahájení stavebních prací proběhne dnem předání a převzetí staveniště**.

**2.1.2.** Řádné ukončení a předání kompletního díla, včetně případné dodávky zařízení, nastane dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících jeho užívání Objednatelem od Zhotovitele, a to **nejpozději 60 dnů ode dne zahájení stavebních prací, nejpozději ale do 15.11.2021.**

**IV. Cena díla**

**4.1.** **Cena díla**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena za dílo (v Kč)** | **Základ daně / DPH základní sazba 21%** | **DPH základní sazba 21%** | **Cena celkem** |
| **Cena díly dle SoD** | 1 889 227,15  |  396 738,00 | 2 285 965,00 |
| **Dodatek č. 1 vícepráce** | 272.965,71  | 57.322,80 | 330.288,51 |
| **Nová cena** | 2.162.192,86 | 454.060,50 | 2.616.253,51 |

Rozsah víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

**II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky.
4. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy ve znění jejich pozdějších dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv objednatel po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady města Rýmařov č. 3994/77/21 ze dne 25.10.2021.

**Příloha: Položkový soupis prací a dodávek**

**V Rýmařově dne: 29.10.2021**

 **----------------------------------------- ---------------------------------------**

 za Objednatele za Zhotovitele

 **I*ng. Luděk Šimko Ing. Boris Pavlásek***

 starosta ředitel