S Isfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

KRAISKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY

příspěvková organizace SMLOUVA REGISTROVÁNA

pod číslam: ¿/'ST" ř^6'

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016, V. etapa"

Část I -111/01832 Ostrov - Opatovice

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-8-2016-1 Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/040

1.

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Koordinátor BOZP a technický dozor: Ing. Petr Mořský, tel.: 734 262 909

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 18330681/0100

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Telefon: 567 117 111

Fax: 567 117 198

E-mail: ksusv(5) ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

se sídlem: Zbraslavice 2, PSČ 285 21

zastoupený: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Michal Holík, jednatel společnosti

technických: Ing. Alois Holík, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č.účtu: 3497160379/0800

IČO: 28447085

DIČ: CZ28447085

Telefon: 327 312 351

Fax: 327 312 797

E-mail: [kdssro@seznam.cz](mailto:kdssro@seznam.cz)

(dále jen společně Zhotovitel)

Stránka 1 z 2

Slsfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

2.

1. Objednatel prohlašuje, že byl zřizovatelem informován, že dne 24. 2. 2017 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury schválil svým usnesením č. 1106 poskytnutí finančních prostředků na silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Kraje Vysočina. Objednatel dále prohlašuje, že z poskytnutých prostředků dle prvního odstavce budou alokovány i finanční prostředky na realizaci díla v souladu se stávající smlouvou. I přes to všechno Objednatel nestihne do 31. 3. 2017 uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.
2. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 8. 2016 tak, jak je ujednáno dále.

3.

Odstavce číslo 16.2. až 16.6. stávající smlouvy se ruší.

4.

Smluvní stany se dohodly, že smlouva o dílo „Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016, V. etapa, Část I - 111/01832 Ostrov - Opatovice", ze dne 18. 8. 2016 nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5.

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

6.

* 1. Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Je platný a účinný okamžikem podpisu.
  2. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
  3. Účastnící Dodatku se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní Objednatel.
  4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.

Ve Zbraslavicích dne: 2 9 \*03"

Zhotovitel:

Ing. Michal Holík  
jednatel společnosti

V Jihlavě dne: 3 0 .(,3. ?(1)7 Objednatel:

C:\Users\DANKOV~1.KSU\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image1.png

Ing. Jan Mika, MBA  
ředitel

