**Dodatek č. 1**

**smlouvy o dílo na realizaci akce „VD Kružberk - GO rychlouzávěrných stavidlových tabulí (opětovné vyhlášení)“**

uzavřené dne 29.7.2021 v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

# Smluvní strany

* 1. **Objednatel**

Obchodní firma: **Povodí Odry, státní podnik**

Sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 70890021 / CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 584

* 1. **Zhotovitel**

Obchodní firma: **Ševčík HYDRO, s.r.o.**

Sídlo: Kotvrdovice 316, 679 07 Kotvrdovice

IČO / DIČ: 29200113/CZ29200113

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 65087

V souladu se zněním čl. 4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

# Čl. 4. Cena díla – v bodě 4.2. se celková cena mění následovně:

# 4.2. Cena jeplatná po celou dobu realizacea činí:

Původní cena dle smlouvy bez DPH 2 651 572,- Kč

**Vícepráce** dle dodatku č. 1(úprava závěsů 2 ks stavidlových tabulí) bez DPH  **168 000,- Kč**

**Nová cena** dle dodatku č. 1 bez DPH **2 819 572,- Kč**

Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze dle následujícího ustanovení této smlouvy.

Výše uvedenou cenu lze změnit pouze v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne potřeba nepředvídaných nebo nevyhnutelných nákladů. Tato záležitost bude projednána smluvními stranami a promítnuta do dodatku ke smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst. 8 tohoto zákona.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

|  |  |
| --- | --- |
| za objednatele | za zhotovitele |
| v Ostravě dne 20.10.2021 | v Kotvrdovicích dne 1.11.2021 |
| xxx    **Ing. Jiří Tkáč**  generální ředitel | xxx    xxx  xxx |