**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OVZ/VZMR/2021/006**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21 Pardubice

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem, primátor města Pardubic

kontaktní osoby: Ing. Miroslav Čada, vedoucí Odboru rozvoje a strategie MmP, tel.: 466 859 308,

 e-mail: miroslav.cada@mmp.cz

 Mgr. Branislav Štefanča, odbor rozvoje a strategie MmP, tel.: 466 859 768

 e-mail: branislav.stefanca@mmp.cz

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326561/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel: AIR ateliér s.r.o.**

se sídlem: Palackého třída 227, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. arch. Vítězslavem Táborským, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 45142

kontaktní osoba: Ing. arch. Vítězslav Táborský, telefon: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 08803439 DIČ: CZ08803439

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

**I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Objednatel uzavřel dne 4.8.2021 se zhotovitelem Smlouvu o dílo č. OVZ/VZMR/2021/006 (dále jen „Smlouva“), na základě níž se zhotovitel zavázal vypracovat pro objednatele návrh stavby (studie), za účelem prověření a návrhu rozšíření objektu v majetku města v ulici Bělehradská 389, Pardubice (dále také „Dílo“). Smluvní strany si v této Smlouvě sjednaly lhůtu k předání Díla, a to do 10 kalendářních týdnů ode dne uskutečnění vstupního jednání. Vstupní jednání bylo uskutečněno dne 9.8.2021.
2. V průběhu provádění Díla vyšla najevo potřeba detailně prodiskutovat návrh architektonického řešení se subjekty, které budou rekonstruovaný objekt užívat. Vzhledem k tomu, že jednání smluvních stran s těmito subjekty se uskutečnilo dne 14.10.2021, tj. krátce před původně sjednaným termínem dokončení a předání Díla, přistoupily smluvní strany k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek“), jímž se prodlužuje termín dokončení a předání Díla.

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu dokončení a protokolárního předání kompletního Díla (čl. IV. odst. 2 Smlouvy), který se nově stanovuje **do 15.11.2021.**
2. Objednatel tímto dodatkem rovněž upravuje způsob doručení elektronické faktury, na základě níž bude uhrazena cena za Dílo dle čl. V. odst. 5 a násl. Smlouvy. Zhotovitel doručí fakturu objednateli přednostně do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z), popřípadě na emailovou adresu: posta@mmp.cz. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí.

**III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Veškerá ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění tohoto dodatku město Pardubice bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
5. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek Smlouvy řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne 1.11.2021 V Pardubicích dne 1.11.2021

Za objednatele Za zhotovitele

 ............................................ .................................................

Ing. Martin Charvát Ing. arch. Vítězslav Táborský

primátor statutárního města Pardubic zhotovitel