**Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

**Závodní 390/98c**

**36006 Karlovy Vary**

**IČO: 00574660**

**zastoupená: MUDr. Romanem Sýkorou, Ph.D., ředitelem organizace**

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**JURICA GROUP a.s.**

**Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar**

**IČO:04131622**

**DIČ:CZ04131622**

**zastoupený: Ing. Antonem Juricou, statutárním ředitelem**

**zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B vložka 1878**

 *na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

se dohodli ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( dále jen „občanský zákoník“) na uzavření tohoto

**DODATKU Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY**

(dále jen „dodatek č. 1“)

**"Výstavba výjezdové základny Ostrov"**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2016 smlouvu o dílo na realizaci stavby **"Výstavba výjezdové základny Ostrov"**pod ev. č. objednatele 034/ZZS/2016. Ke smlouvě uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 z důvodů nutných upřesnění a úprav objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Specifikace rozšíření, nebo zúžení předmětu díla je doložena změnovým listem, který je nedílnou součástí dodatku č. 1., který je uzavírán na základě zadání veřejné zakázky dle § 21 odst. 1 písmena d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů formou jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací, ve specifikaci změnového listu č. 1 (příloha č. 1).

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla je změnový list č 1 ze kterého vyplývá:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZL č.** | **popis ZL** | **vícepráce (JŘBU)** | **méněpráce** |
| **1.** | Změna založení objektu  | 1.139 945,77Kč | 696 240,47Kč |
|   | **DPH 21%** | 239 388,61Kč | 146 210,50Kč |
|  | **Celkem (vč DPH)** | **1.379 334,38Kč** | **842 450,97Kč** |
|   | **Rozdíl (bez DPH)** | 443 705,30Kč |
|   | **Rozdíl (s DPH)** | **536 883,41Kč** |

Celkem cena schválených prací JŘBU za nově požadované práce je **1.379 334,38Kč vč. DPH**.

Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě

**842 450,97Kč vč. DPH**.

B) Smluvní strany se dohodly na změně článku VI. Cena a způsob její úhrady.  Nový článek VI. ***Cena a způsob její úhrady  odst. 6.1 se mění a zní takto:***

**VI. Cena a způsob její úhrady**

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. Ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH 7 218 638,30 Kč (slovy: sedm milionů dvě stě osmnáct tisíc šest set třicet osm korun českých, třicet haléřů)

DPH 1 515 914,11 Kč (slovy: jeden milion pět set patnáct tisíc devět set čtrnáct korun českých, jedenáct haléřů)

Cena včetně DPH 8 734 552,41 Kč (slovy: osm milionů sed set třicet čtyři tisíc pět set padesát dvě koruny české, čtyřicet jedna haléřů)

(dále jen „*cena, nebo cena za provedení díla*“)

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Doba plnění

**IV. Doba plnění**

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 20. 02. 2017

4.2 termín předání staveniště zhotoviteli 15. 07. 2016

 zahájení provádění díla 15. 07. 2016

 dokončení prací 20. 02. 2017

 protokolární předání řádně provedeného díla 20. 02. 2017

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku XXIII

23.7 oprávněné osoby ve věcech technických:

1. xxx
2. xxx
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
5. Nedílnou součástí dodatku je příloha:

**Příloha č. 1 :** Změnový list č. 1

Karlovy Vary dne:

 …………………………. ……………………………

objednatel zhotovitel

MUDr. Roman Sýkora, Ph.D. Ing. Anton Jurica

ředitel statutární ředitel

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, JURICA GROUP a.s.

příspěvková organizace

Příloha č. 1: Změnový list č. 1