DOHODA O ZÁNIKU ZÁVAZKŮ
ze smlouvy o dílo provedení stavby „Chráněné bydlení Fontána“

I.
Smluvní strany

1. **Fontána, příspěvková organizace**

se sídlem: 748 01 Hlučín, Celní 409/3

zastoupen: Mgr. Petrem Surovkou, ředitelem organizace

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

1. **INTOZA s.r.o.**

se sídlem: 709 00 Ostrava – Hulváky, Varšavská 1866/103

zastoupena: Tomáš Závada, jednatel

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Tato dohoda je uzavřena dle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Předmětem této dohody je vypořádání práv a povinností smluvních stran vzniklých z níže specifikované smlouvy.

2. Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"), jejímž předmětem bylo provedení stavby „Chráněné bydlení Fontána“ v rozsahu projektové dokumentace stavby zpracované oprávněnou osobou Kubinová+Partneři, s.r.o., IČ 26872030, Středulinského 966/26, 700 30 Ostrava-Vítkovice a předpisů upravujících provádění děl.

**III.**

**Předmět dohody**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na ukončení smlouvy, aniž by byl dokončen plný rozsah předmětu plnění smlouvou stanovený.
2. Důvodem pro ukončení smlouvy je skutečnost, že objednatel upustil od záměru realizace stavby „Chráněné bydlení Fontána – Hynaisova“. S ohledem na tyto skutečnosti nemá ani jedna ze smluvních stran zájem na dalším trvání smlouvy.
3. Objednatel činí nesporným, že zhotovitel v rámci plnění smlouvy provedl následující práce:
* účast na předání a převzetí staveniště, účast na jednáních a koordinačních schůzkách v celkové ceně 12.800,- Kč bez DPH,
* zřízení dočasné vodovodní přípojky pro stavbu v celkové ceně 5.000,- Kč bez DPH,
* účast na jednáních s majitelem sousedního pozemku o možnosti pronájmu pozemku v celkové ceně 5.000,- Kč.
1. Zhotovitel ke dni uzavření této dohody předal objednateli stavební deník a dokumentaci provedených prací.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli náleží za provedené práce specifikované v odst. 3 tohoto článku dohody odměna v následující výši 22.800,- Kč bez DPH, sazba DPH 15 procent, cena včetně DPH 26.220,- Kč.
3. Odměna dle odst. 5 tohoto článku dohody bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že ke dni uzavření této dohody vůči sobě nemají z titulu smlouvy, žádné další nevypořádané závazky.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci obou stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, jinak. V takovém případě nabývá tato dohoda účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

3. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách [www.fontana-po.cz](http://www.fontana-po.cz)

4. Smluvní strany podpisem této dohody stvrzují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, který je určitý a pro smluvní strany plně srozumitelný a je projevem jejich svobodné a vážné vůle.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě dne 4. 11. 2021 |  | V Ostravě dne 4. 11. 2021 |
|  |  |  |
| za objednatele |  | za zhotovitele |